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1. [bookmark: _Toc462657743][bookmark: _Toc158708364]UVOD
[bookmark: _Hlk108522843]Grad Vrgorac izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. godine.
S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Grad Vrgorac kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.
Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), kojim se propisuje da jedinica lokalne samouprave izvješćuje regionalnog koordinatora o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog planiranja, Provedbeni program Grada i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada.
Gradonačelnik Grada Vrgorca je donio Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). Provedbeni program Grada Vrgorca je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg gradonačelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Grad Vrgorac. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja. 
Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Vrgorca je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.
Gradonačelnik Grada Vrgorca informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi Provedbenog programa Grada dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

2. [bookmark: _Toc158708365] PREGLED STANJA U GRADU VRGORCU
Grad Vrgorac prostire se na 284 km2, zauzima južni dio Splitsko - dalmatinske županije, a zbog svojih prirodnih ljepota, klimatskih uvjeta i kulturno - povijesne baštine prozvan je biserom Dalmatinske zagore. Grad čine naselja Banja, Dragljane, Draževitići, Duge Njive, Dusina, Kljenak, Kokorići, Kotezi, Mijaca, Orah, Podprolog, Poljica Kozička, Prapatnice, Rašćane, Ravča, Stillja, Umčani, Veliki Prolog, Vina, Višnjica, Vlaka, Vrgorac, Zavojane i Kutac.
U ostvarenju svojih ciljeva Grad Vrgorac se vodi svojom Vizijom i Misijom.VIZIJA:
„Grad Vrgorac kao subregionalni centar visoko razvijenih poljoprivrednih djelatnosti sa inovativnim i održivim socioekonomskim okruženjem omogućava svim svojim stanovnicima ostvarivanje visoke kvalitete života.“
MISIJA:
„Transparentno, pravovremeno i efikasno upravljanje lokalne samouprave s ciljem unapređenja života lokalne zajednice.“

Kako bi Grad ostvario svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova.
Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.
Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.
Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva, financijskog razdoblja 2021. - 2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.
Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.
Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Grad Vrgorac izradio je Provedbeni program u kojem je iskazana politika Grada u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje. 
U Provedbenom programu Grad Vrgorac detaljno je opisao razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Grada. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasan, pravodoban, transparentan i rezistentan Grada te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje. 
Grad se u Provedbenom programu obvezao kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja gradskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.
Grad Vrgorac je tijekom izvještajnog razdoblja od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine imao zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Stoga je navedena osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju.
Tijekom izvještajnog razdoblja Grad je ulagao u mnogobrojne projekte, a sve s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, lakšeg i lagodnijeg života svojih stanovnika. Većina planiranih projekata je za ovo razdoblje provedena. Projekti kao što su održavanje komunalne infrastrukture, održavanje javnih i zelenih površina, javne rasvjete, cesta, nogostupa, parkova, dječjih i sportskih igrališta, ulica i groblja provode se kontinuirano tijekom cijele godine i tijekom cijelog provedbenog razdoblja. 
Grad je u 2023. godini najviše sredstava utrošio na Mjeru 3. Unapređenje komunalne infrastrukture, odnosno 29,4% od ukupno utrošenih sredstava na mjeru u 2023. godini. Ulagalo se u cjelogodišnje održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova, javnih i zelenih površina, javne rasvjete, nogostupa, dječjih i sportskih igrališta, parkirališta, groblja, mrtvačnica i drugih građevina i uređaja komunalne infrastrukture. Osim toga, veći dio sredstava je utrošen u razne infrastrukturne projekte, odnosno u izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i modernizaciju građevina komunalne infrastrukture ali u nabavu komunalne opreme, odnosno u nabavu podzemnih spremnika za prikupljanje otpada. 
Nastavilo se ulagati i u odgoj i obrazovanje djece i mladih s područja našeg Grada dodjelom raznih novčanih naknada, dio sredstava je utrošen na razne pomoći stanovnicima slabijeg imovinskog stanja u novcu i u naravi, dok je dio iskorišten na rad i djelovanje raznih kulturnih, sportskih i vjerskih udruga kao i na organizaciju događaja i manifestacija iza kojih oni stoje. 
Kroz mandatno razdoblje nastojat ćemo završiti sve planirane projekte i ako se ukaže prilika prijaviti i nove projekte, sve s ciljem poboljšanja života naših stanovnika i daljnjeg razvitka našeg Grada.

3. [bookmark: _Toc158708366]IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 
[bookmark: _Hlk109833025]Grad Vrgorac prepoznao je potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerio na provedbu tri razvojna prioriteta:
1. Upravljanje razvojem Grada,
2. Razvoj gospodarstva i osnovnih infrastrukturnih aspekata,
3. Unapređenje kvalitete života lokalne zajednice.
Unutar Grada prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja. 
U tom pogledu Grad je utvrdio osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Grada, njihove uzroke i posljedice. Prepoznao je aktualne razvojne trendove, vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.
Značajan element društveno - gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i Grada Vrgorca je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju provedbenih mjera te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske.
3.1. [bookmark: _Toc158708367]PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA
Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 8 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 4.244.819,09 eura.
[bookmark: _Toc26738521][bookmark: _Toc45018892][bookmark: _Toc158708375]Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava
	[bookmark: _Hlk109640561]R.br.
	Naziv mjere Provedbenog programa Grada Vrgorca povezanih s mjerama Plana razvoja SDŽ 2022. – 2027.
	Procijenjeni trošak provedbene mjere u €
	Planirani iznos za 2023. godinu u €
	Iznos do sada utrošenih sredstava
u razdoblju od 01.01.-31.12.2023. u €

	1.
	Unapređenje rada javne uprave i administracije (M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)
	5.003.106,03
	914.126,29
	851.147,49

	2.
	Ruralni razvoj (M1: Poboljšavanje pristupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzetnicima)
	3.669.048,77
	532.372,63
	483.019,42

	3.
	Unapređenje komunalne infrastrukture (M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)
	11.509.700,40
	1.424.135,20
	1.250.948,98

	4.
	Unapređenje odgojno obrazovnog sustava (M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)
	4.336.592,40
	1.035.199,38
	736.634,49

	5.
	Poticanje razvoja kulture i medija (M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture)
	1.682.857,88
	259.998,42
	202.004,28

	6.
	Javne potrebe u sportu (M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života)
	456.051,60
	91.787,18
	90.654,46

	7.
	Pružanje potpore radu udruga civilnog društva (M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj)
	2.188.065,71
	322.759,93
	279.381,67

	8.
	Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi (M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Splitsko-dalmatinske županije i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga;
M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije)
	2.066.084,65
	359.078,69
	351.028,30


Gradonačelnik Grada Vrgorca je dana 29. siječnja. 2024. godine donio I. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Vrgorca za razdoblje 2021. – 2025. prema kojima je izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Vrgorca za 2023. godinu. 
3.2. [bookmark: _Toc158708368]ANALIZA STATUSA PROVEDBENE MJERE
Grad Vrgorac je u prema I. izmjenama i dopunama Provedbenog programa utvrdio ukupno 8 mjera.  Sve mjere su se provodile u skladu s planiranom dinamikom i rokovima za ostvarenje, provedba jednog dijela aktivnosti/projekata u pojedinim mjerama još uvijek nije započeta ali se planira u narednom razdoblju.
[bookmark: _Toc158708376]Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere
	R.br.
	Naziv mjere
	Status provedbe

	[bookmark: _Hlk108098123]1.
	Unapređenje rada javne uprave i administracije (M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)
	U tijeku

	2.
	Ruralni razvoj (M1: Poboljšavanje pristupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzetnicima)
	U tijeku

	3.
	Unapređenje komunalne infrastrukture (M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)
	U tijeku

	4.
	Unapređenje odgojno obrazovnog sustava (M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)
	U tijeku

	5.
	Poticanje razvoja kulture i medija (M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture)
	U tijeku

	6.
	Javne potrebe u sportu (M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života)
	U tijeku

	7.
	Pružanje potpore radu udruga civilnog društva (M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj)
	U tijeku

	8.
	Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi (M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Splitsko-dalmatinske županije i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga;
M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije)
	U tijeku


3.3. [bookmark: _Toc158708369]OPIS STATUSA PROVEDBENE MJERE
U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Grada, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog gradskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova. 
Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.
[bookmark: _Toc158708377]Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera
	[bookmark: _Hlk109641102]Mjera 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije (M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)

	Nositelj provedbe mjere:
	Grad Vrgorac

	Procijenjeni trošak provedbe mjere:
	5.003.106,03

	Planirani iznos za 2023. godinu:
	914.126,29

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.:
	851.147,49

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Izvršavanje redovnih tekućih gradskih poslova poput podmirenja tekućih troškova, isplate plaća, edukacije zaposlenika, organizacije rada Uprave i gradskih tijela, odnosno osiguranja njihovog neometanog djelovanja.

	Opis statusa provedbe:
	Mjera se provodi kontinuirano u skladu s planiranom dinamikom za ostvarenje, a u istu je utrošeno ukupno 93% od ukupno planiranih sredstava na mjeru za 2023. godinu. Tijekom izvještajnog razdoblja ulagalo se u redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela, na razna financiranja, provedbu projekata i druge nespomenute rashode važne za razvoj Grada. 

	[bookmark: _Hlk109641432]Mjera 2. Ruralni razvoj (M1: Poboljšavanje pristupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzetnicima)

	Nositelj provedbe mjere:
	Grad Vrgorac

	Procijenjeni trošak provedbe mjere:
	3.669.048,77

	Planirani iznos za 2023. godinu:
	532.372,63

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.:
	483.019,42

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Svrha mjere je osigurati ruralni razvoj kroz pružanje financijske potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, apliciranje na EU fondove te povećanje broja promidžbenih aktivnosti razvoja Grada.

	Opis statusa provedbe:
	Mjera se u 2023. godini provodila prema planu u skladu s planiranom dinamikom, dio aktivnosti planiraju se provesti u budućnosti, a sve s ciljem razvoja i unapređenja poljoprivrede i gospodarstva Grada.

	Mjera 3. Unapređenje komunalne infrastrukture (M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)

	Nositelj provedbe mjere:
	Grad Vrgorac

	Procijenjeni trošak provedbe mjere:
	11.509.700,40

	Planirani iznos za 2023. godinu:
	1.424.135,20

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.:
	1.250.948,98

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Svrha provedbe mjere je poboljšati komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz tekuće aktivnosti održavanja tijela javne rasvjete, javnih površina, cestovne infrastrukture i gradskih objekata te kroz njihovu rekonstrukciju i izgradnju.   

	Opis statusa provedbe:
	Mjera se provodi prema planu za ovo izvještajno razdoblje, a na istu je utrošeno 88% od ukupno planiranih sredstava na mjeru za 2023. godinu. Grad je ulagao u cjelogodišnje održavanje, uređenje, modernizaciju i izgradnju građevina i uređaja komunalne infrastrukture. Provedba dijela projekata planirana za naredno razdoblje. 

	Mjera 4. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava (M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)

	Nositelj provedbe mjere:
	Grad Vrgorac

	Procijenjeni trošak provedbe mjere:
	4.336.592,40

	Planirani iznos za 2023. godinu:
	1.035.199,38

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.:
	736.634,49

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Održivi razvoj predškolske djelatnosti te pružanje financijske potpore u vidu materijalnih troškova, a s ciljem smanjenja roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića. Ova mjera usmjerena je i na zadržavanje mladih  obitelji na području Grada, te olakšavanje života mladih obitelji na području Grada.

	Opis statusa provedbe:
	Mjera se provodi kontinuirano, a ulaže se u redovan rad, razvoj i napredak odgoja i obrazovanja te u razne pomoći, potpore i sufinanciranja vezana za isti. 

	[bookmark: _Hlk109642653]Mjera 5. Poticanje razvoja kulture i medija (M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture)

	Nositelj provedbe mjere:
	Grad Vrgorac

	Procijenjeni trošak provedbe mjere:
	1.682.857,88

	Planirani iznos za 2023. godinu:
	259.998,42

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.:
	202.004,28

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje kulturnog i sportskog aspekta Grada, kroz proširenje ponude društvenih sadržaja i manifestacija te kroz podupiranje rada kulturnih udruženja.

	Opis statusa provedbe:
	Mjera se u 2023. godini provodila prema planu, ulagalo se u održavanje raznih kulturnih događaja poput Festivala pustolova Mate Svjetski, Dani pršuta i vina, Tinovo kulturno ljeto i dr., a osim toga utrošena su sredstva za redovan rad Gradske knjižnice i Centra za kulturu i baštinu.

	[bookmark: _Hlk109643365]Mjera 6. Javne potrebe u sportu (M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života)

	Nositelj provedbe mjere:
	Grad Vrgorac

	Procijenjeni trošak provedbe mjere:
	456.051,60

	Planirani iznos za 2023. godinu:
	91.787,18

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.:
	90.654,46

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje sportskog aspekta Grada, kroz financiranje rada sportskih udruga i manifestacija te poticanje stanovnika Grada na aktivan i zdrav život.

	Opis statusa provedbe:
	Na mjeru utrošeno 99% od ukupno planiranih sredstava na mjeru u 2023. godini. U ovoj mjeri financiraju se razne sportske udruge i zajednice ali i sportski događaji. 

	[bookmark: _Hlk109643510]Mjera 7. Pružanje potpore radu udruga civilnog društva (M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj)

	Nositelj provedbe mjere:
	Grad Vrgorac

	Procijenjeni trošak provedbe mjere:
	2.188.065,71

	Planirani iznos za 2023. godinu:
	322.759,93

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.:
	279.381,67

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Očuvanje i poticanje razvoja i rada Udruga s područja Grada kroz pružanje financijske podrške.

	Opis statusa provedbe:
	Mjera se provodi kontinuirano i svake godine, a u 2023. godini je u istu utrošeno 87% od ukupno planiranih sredstava na mjeru u promatranoj godini. Kroz mjeru se financira radi raznih udruga i zajednica koje djeluju na području Grada,

	Mjera 8. Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi (M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Splitsko-dalmatinske županije i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga; M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije)

	Nositelj provedbe mjere:
	Grad Vrgorac

	Procijenjeni trošak provedbe mjere:
	2.066.084,65

	Planirani iznos za 2023. godinu:
	359.078,69

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.:
	351.028,30

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Cilj mjere je poticati socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života socijalno ugroženih stanovnika. Cilj je stvoriti uvjete za dostojanstveniji, kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba i osoba s invaliditetom te kvalitetan život novoosnovanih mladih obitelji. Svrha ove mjere ogleda se i u unapređenju pružanja zdravstvenih usluga te olakšanja troškova financiranja obrazovanja mladih i zbrinjavanja starijih osoba.

	Opis statusa provedbe:
	Mjera se provodi kontinuirano i svake godine, a ulaže se u poboljšanje kvalitete života stanovnika našeg Grada kroz dodjelu raznih jednokratnih novčanih pomoći i pomoći u naravi, kroz provedbu javnih radova, programa „Zaželi“ i drugih projekta/programa bitnih za unapređenje života. 




3.4. [bookmark: _Toc158708370]ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA
Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.
Grad Vrgorac je tijekom izvještajnog razdoblja ostvario znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa, a status svih mjera je „u tijeku“.
Provedba mjera za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. ostvaruje se prema planiranoj dinamici te je većina aktivnosti i projekata u 8 mjera je sa statusom „u tijeku“, dok je znatno manji dio aktivnosti i projekata sa statusom „nije pokrenuto“ ili „odustaje se“. 
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[bookmark: _Toc125483708][bookmark: _Toc108382453]Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe
[bookmark: _Toc125483709]Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja
Potrebno je napomenuti kako je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju.


4. [bookmark: _Toc158708371]DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 
Grad Vrgorac provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. 
· SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,
· SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi,
· SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom,
· SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,
· SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti.
Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Grada Vrgorca tijekom izvještajnog razdoblja:
SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO
Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.
Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Grada, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:
Mjera 2. Ruralni razvoj (M1: Poboljšavanje pristupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzetnicima)
· [bookmark: _Hlk158651583]Razvoj OPG-ova – za subvencije OPG-ima je u 2023. godini utrošeno 10.617,82 eura
· Razvoj Grada Vrgorca kroz EU fondove – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedenu aktivnost 
· Razvoj Grada Vrgorca kroz promidžbu i vidljivost – za navedenu aktivnost je u 2023. godini utrošeno 10.617,82 eura
· Program poticanja ugostitelja – provedba aktivnosti planirana je u narednim godinama
· Poticaj i subvencije mladim poduzetnicima – provedba aktivnosti planirana je u narednim godinama
· Otplata dugoročnih kredita – za otplatu kredita je u 2023. godini iskorišteno ukupno 373.823,55 eura
· Subvencije poljoprivrednicima – za navedene subvencije je Grad u 2023. godini isplatio 8.326,54 eura
· Uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“ – za spomenuto je utrošeno 79.633,69 eura
Mjera 3. Unapređenje komunalne infrastrukture (M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)
· Sufinanciranje nabave komunalne opreme – za nabavu podzemnih spremnika za prikupljanje otpada je u promatranoj godini utrošeno 249.874,00 eura
· Tekuće održavanje vodoopskrbe – provedba aktivnosti planirana je u narednim godinama
· Održavanje čistoće javnih površina – za navedenu aktivnost Grad je utrošio 73.619,10 eura (od toga 16.242,01 eura za deratizaciju i dezinsekciju, 46.377,09 eura za usluge čišćenja i održavanja javnih površina po ugovoru, 11.000,00 eura za usluge prikupljanja i odvoza otpada iz polja Jezero i Rastok(van ugovora))
· Održavanje zelenih površina i parka – ukupan iznos utrošen za navedenu aktivnost u 2023. godini je 54.083,75 eura (od toga 4.957,50 eura za projekt „Zeleni Vrgorac“ i 49.126,25 eura za usluge održavanja javno-zelenih površina i parka po ugovoru)
· Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta – u 2023. godini je za navedeno iskorišteno 150.611,15 eura
· Održavanje oborinske odvodnje – za usluge tekućeg održavanja oborinske odvodnje je u promatranoj godini utrošeno 23.997,98 eura
· Održavanje javne rasvjete – za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu, za naknadu za energetsku uslugu i za održavanje javne rasvjete koja nije obuhvaćena ESCO modelom je u izvještajnom razdoblju iskorišteno 164.651,48 eura
· Tekuće održavanje groblja – usluge održavanja groblja (po ugovoru) i usluge prikupljanja i odvoza otpada (van ugovora) su u 2023. godini naplaćene u iznosu od 99.424,03	eura 
· Financiranje hitnih intervencija – za navedenu aktivnost Grad je utrošio 7.917,50 eura
· Održavanje izvorišta – za usluge održavanja izvorišta Stinjevac i Butina je u izvještajnom razdoblju utrošeno 9.092,59 eura
· Prigodno ukrašavanje naselja – za navedenu aktivnost je u promatranoj godini iskorišteno 10.496,40 eura
· Tekuće održavanje kolodvora – za usluge tekućeg i investicijskog održavanja kolodvora je utrošeno 13.271,73 eura
· Sanacija divljih odlagališta otpada – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedenu aktivnost
· Održavanje sportske dvorane i igrališta – za navedeno je u promatranoj godini iskorišteno 47.798,34 eura
· Gospodarenje otpadom – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedenu aktivnost
· Sufinanciranje nabave komunalne opreme – projekt je proveden prethodnih godina
· Sanacija poljskih puteva – za ovaj je projekt u 2023. godini utrošeno 25.150,00 eura 
· Sanacija šteta na poplavljenom području Grada – projekt je proveden prethodnih godina
· Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica – za ovaj projekt nisu planirana niti utrošena sredstva za izvještajno razdoblje 2023. godine
· Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje – za sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava je u promatranoj godini utrošeno 13.809,74 eura
· Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta –  projekt je proveden prethodnih godina
· Izgradnja javne rasvjete – za navedeni projekt je u izvještajnom razdoblju utrošeno 3.182,50 eura
· Rješavanje imovinsko pravnih odnosa Grada – projekt je proveden prethodnih godina
· Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“ – za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada je iz proračuna u 2023. godini iskorišten iznos od 6.636,14 eura
· Izgradnja prijamnih kapela i uređenje groblja po Mjesnim odborima – za ovaj projekt nisu planirana niti utrošena sredstva za izvještajno razdoblje 2023. godine
· Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata – za izgradnju dječjeg igrališta u Dusini za potrebe dječjeg vrtića je u promatranoj godini utrošeno 76.502,21 eura
· Izgradnja reciklažnog dvorišta – projekt je proveden prethodnih godina
· Rekonstrukcija i nadogradnja gradske tržnice – provedba projekta planirana je u narednim godinama
· Rekonstrukcija sportske dvorane – provedba projekta planirana je u narednim godinama
· Izgradnja oborinske odvodnje – za izgradnju oborinske odvodnje u Kotezima je utrošen iznos od 171.481,33 eura
· Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Gospodarskoj zoni Ravča – provedba projekta planirana je u narednim godinama  
· Parka IV. Gardijske brigade – Pauci – provedba projekta planirana je u narednim godinama
· Rekonstrukcija višenamjenske dvorane – od provedbe ovoga projekta se odustalo
· Uređenje poslovne zone „Jurilji“ – od provedbe ovoga projekta se odustalo
· Rekonstrukcija poslovnih prostora u vlasništvu Grada – za rekonstrukciju zgrade bivšeg fonda je u 2023. godini utrošeno 25.530,00 eura
· Izgradnja nogostupa u Ulici Šetalište Mate Raosa - II faza – provedba projekta planirana je u narednim godinama
· [bookmark: _Hlk158654556]Uređenje ulice Hrvatskih velikana – projekt je proveden prethodnih godina
· Izgradnja ulice Kralja Tomislava – provedba projekta planirana je u narednim godinama 
· Projekt poticanje stanogradnje – za otkup zemljišta za zgradu POS-a je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.100,93 eura
· Izgradnja nogostupa u Umčanima – projekt je proveden prethodnih godina
· Unutarnje uređenje sportske dvorane – projekt je proveden prethodnih godina
· Sanacija spomenika kulture – provedba projekta planirana je u narednim godinama
· Adrenalinski park Paklina – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedeni projekt
· Financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO – za navedeni projekt je u promatranoj godini iskorišten iznos od 21.718,08 eura
· Izgradnja višenamjenske prostorije u MO Kotezi – projekt je proveden prethodnih godina
· Kuća dalmatinskog pršuta i vina – projekt je proveden prethodnih godina
· Rekonstrukcija kule Tina Ujevića – projekt je proveden prethodnih godina
· Obnova informativnih ploča – projekt je proveden prethodnih godina
· Uređenje odjeljenja DV „Pčelica“ u gradskom parku – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedeni projekt
· Rekonstrukcija ulice A.G. Matoša – projekt je proveden prethodnih godina
· Rekonstrukcija tvrđave „Gradina“ – projekt je proveden prethodnih godina
· Izgradnja vidikovca – provedba projekta planirana je u narednim godinama
SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI
Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćene norme ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijalu djece i učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja.
Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:
Mjera 4. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava (M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)
· Financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika – odgoj i obrazovanje – za redovnu djelatnost dječjeg vrtića „Pčelica“ je u izvještajnom razdoblju utrošeno 619.344,01 eura (za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose, naknade, rashode za usluge, za materijal i energiju, za higijenske potrepštine i dr.), odnosno 84% od ukupno utrošenih sredstava na mjeru u promatranoj godini
· Sufinanciranje programa OŠ – za navedenu aktivnost je u 2023. godini utrošeno 11.238,00 eura (od toga 8.583,54 eura za sufinanciranje programa O.Š., a 2.654,46 eura za sufinanciranje Erasmusa)
· Sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja – za spomenutu aktivnost je u promatranoj godini utrošeno 6.404,46 eura
· Financiranje projekta Pčelicino novo ruho-Faza II. – za ovaj je projekt u 2023. godini utrošen iznos od 99.648,02 eura (za plaće, doprinose, naknade i za usluge koordinacije/provođenja projekta)
SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana.
Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne uprave te pametnom upravljanju gradskom imovinom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:
Mjera 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije (M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)
· Redovna djelatnost Gradskog vijeća – naknade za rad članovima gradskog vijeća su u 2023. godini isplaćene u iznosu od 16.828,29 eura
· Financiranje rada političkih stranaka – za navedenu aktivnost je u izvještajnom razdoblju utrošeno 3.660,00 eura
· Obilježavanje Dana Grada – iznos od 21.214,45 eura utrošen je u 2023. godini za navedenu aktivnost
· Financiranje rashoda za zaposlene – u 2023. godini je za navedeno utrošeno ukupno 277.204,34 eura (od toga 223.623,06 eura za plaće (bruto), 36.682,75 eura za doprinose na plaće, 5.653,57 eura za ostale rashode za zaposlene i 11.244,96 eura za stimulacije za uspješnost u radu)
· Financiranje redovnih rashoda gradske uprave – za spomenutu je aktivnost iz proračuna u 2023. godini utrošeno 323.557,46 eura (za naknade troškova zaposlenima, razna financiranja, financijske rashode, kamate za primljene kredite i zajmove, tekuće i investicijsko održavanje gradske imovine, nagrade, dokumentacije i sl.)
· Nabava nefinancijske imovine za gradsku upravu – u izvještajnom razdoblju je za navedeno iskorišteno 25.579,96 eura 
· Proračunska zaliha – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedenu aktivnost
· Održavanje sustava komunalnog i prometnog reda – za navedeno održavanje u promatranoj godini utrošeno 6.584,43 eura
· Financiranje rada HGSS-a – za navedenu aktivnost je u 2023. godini utrošeno 6.636,14 eura
· Subvencioniranje utrošene električne energije u vodoopskrbnom sustavu – provedba aktivnosti planirana je u narednim godinama
· Sanacija krovišta na Zadružnom domu na Velikom Prologu – provedba projekta planirana je u narednim godinama
· Vrgorac – povijesni grad budućnosti – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedeni projekt
· Revitalizacija autohtonih sorti vinove loze – za navedeni projekt Grad je u 2023. godini iskoristio 9.290,60 eura
· Projekt „Pametni grad Vrgorac“ – za ovaj je projekt u promatranoj godini utrošeno 109.038,41 eura
· Razvoj cikloturizma - "Polje Jezero" – za projekt je u 2023. godini iskorišteno 35.125,00 eura (od toga 2.000,00 eura za razvoj cikloturizma i 33.125,00 eura za izgradnju gradskog ciklo odmorišta)
· Projekt „Solar City“ – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedenu aktivnost
· Izrada programa za razvoj mladih Grada Vrgorca – za navedeni projekt je u promatranoj godini utrošeno 14.033,21 eura
· Projekt „Mladi biraju“ – za spomenuti projekt je u 2023. godini utrošeno 1.257,67 eura (257,67 eura za rashode za usluge provođenja projekta i 1.000,00 eura za prijevozna sredstva – karting)
· Projekt „Aktivni centar“ – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedeni projekt
· Pokriće manjka prihoda i primitaka iz ranijih godina – projekt je proveden prethodnih godina
· Financiranje osnivanje zemljišnih knjiga – za rashode osnivanja zemljišnih knjiga Grad je u 2023. godini utrošio 1.137,53 eura
SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT
Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.
Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:
Mjera 5. Poticanje razvoja kulture i medija (M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture)
· Financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – kultura i umjetnost – za navedenu aktivnost je u 2023. godini utrošeno 90.611,37 eura (od toga 57.243,28 eura za rashode za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i 33.368,09 eura za rashode za redovnu djelatnost Centra za kulturu i baštinu)
· Kulturna zbivanja u značajne nadnevke – za Festival pustolova Mate Svjetski je u promatranoj godini utrošeno 4.754,25 eura
· Financiranje rada glazbene škole – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedenu aktivnost
· Kulturna zbivanja u značajne nadnevke – za razna kulturna zbivanja je u izvještajnom razdoblju utrošeno 46.312,81 eura (od toga 26.544,56 eura za Dane pršuta i vina, 1.410,00 eura za obilježavanje blagdana Velike Gospe, 3.250,00 eura za Srednjovjekovni festival mitova i legendi „Vrhgora“, 8.478,51 eura za biklijadu, 4.048,05 eura za Tinovo kulturno ljeto i manifestaciju „S Tinom u Vrgorcu“ i 2.581,69 eura za Božićnu Fantažiju)
· Rekonstrukcija Tinove kule – provedba projekta planirana je u narednim godinama
Mjera 6. Javne potrebe u sportu (M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života)
· Financiranje rada Doma športova – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedenu aktivnost
· Financiranje rada zajednice sportskih udruga – za tekuće donacije Zajednici sportskih udruga je iskorišteno 88.000,00 eura, odnosno 97% od ukupno utrošenih sredstava na mjeru u promatranoj godini
· Financiranje sportskih događaja – za sufinanciranje sportskog događaja za Dan Grada je u 2023. godini utrošeno 2.654,46 eura	
· Financiranje manifestacije „Give me 5“ – provedba aktivnosti planirana je u narednim godinama
Mjera 8. Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi (M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Splitsko-dalmatinske županije i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga; M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije)
· Financiranje božićnica za umirovljenike – projekt je proveden prethodnih godina
· Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedenu aktivnost
· Pravo na podmirenje troškova stanovanja – na pomoći vezane za navedenu aktivnost Grad je u 2023. godini utrošio 14.465,64 eura
· Pravo na podmirenje pogrebnih troškova – za navedeno je u izvještajnom razdoblju iskorišteno 270,00 eura
· Jednokratne novčane pomoći – za spomenutu aktivnost je u 2023. godini utrošeno ukupno 16.674,27 eura
· Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama – za navedene pomoći je iz proračuna iskorišteno ukupno 6.468,57 eura
· Sredstva za ogrijev socijalnog ugroženim osobama – projekt je proveden prethodnih godina
· Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad – za novčane potpore kao dar za novorođenu djecu sa područja Grada je u izvještajnom razdoblju utrošeno 35.193,57 eura 
· Sufinanciranje troškova prijevoza – za navedeno je iskorišteno 16.916,42 eura (od toga 1.223,33 eura za cijenu prijevoza osoba na školovanju izvan Vrgorca i 15.693,09 eura za cijenu prijevoza učenika) 
· Financiranje programa zapošljavanja – javni radovi –  za bruto plaće, doprinose i troškove prijevoza za zaposlenike javnih radova je u 2023. godini utrošeno 18.353,40 eura
· Prijevoz pitke vode – za spomenuto je u 2023. godini utrošeno 13.822,80 eura 
· Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću – za navedeno je u promatranoj godini iskorišteno 10.500,01 eura
· Financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“ – u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedenu aktivnost
· Financiranje projekta „Treća dob“ – za financiranje udruga umirovljenika, za putovanja umirovljenika i za božićnice za umirovljenike je u 2023. godini utrošeno 17.108,92 eura
· Projekt „Znanjem za Vrgorac“ – na ovaj je projekt u promatranoj godini utrošeno 46.786,40 eura (od toga 35.456,65 eura za stipendije studentima i učenicima i 11.329,75 eura za sufinanciranje nabave školske opreme za učenike O.Š.)
· Financiranje programa zapošljavanja žena "Zaželi" III. faza – za provedbu navedenog projekta iskorišteno 153.480,06 eura (za plaće, doprinose, naknade, rashode za usluge koordinacije i za materijal za higijenske potrebe i njegu), odnosno 44% od ukupno utrošenih sredstava na mjeru u promatranoj godini
· Financiranje potreba u zdravstvu Grada Vrgorca – za financiranje rada liječnika specijaliste ginekologije i opstetricije je u 2023. godini izdvojeno 988,24 eura
SC 13. JAČANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI
Politika regionalnog razvoja nije samo politika usmjerena na pojedine županije, općine ili gradove, već je to politika koja integrira cijelu Hrvatsku oslanjajući se na regionalna i nacionalna središta rasta. Horizontalne, odnosno teritorijalno neutralne politike, kao što su politike za povećanje konkurentnosti i inovacija ili kvalitetnije upravljanje, temelj su rasta i stvaranja radnih mjesta na cijelom teritoriju, a time i temelj djelotvornih politika za ravnomjerniji razvoj. Jednako tako politike za razvoj ljudskih potencijala kroz obrazovanje i stvaranje vještina prvorazredan su instrument za jačanje regionalne konkurentnosti i povećanje kvalitete života i ljudskog kapitala na cijelom teritoriju.
Mjera 7. Pružanje potpore radu udruga civilnog društva (M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj)
· Financiranje rada DVD-a – za financiranje rada DVD-a, za sezonske vatrogasce i za sufinanciranje nabave vatrogasne opreme je u 2023. godini je iskorišteno 151.636,14 eura, odnosno 54% od ukupno utrošenih sredstava na mjeru u promatranoj godini 
· Financiranje rada HCK – gradskog društva Vrgorac – za spomenuto je u izvještajnom razdoblju utrošeno 31.853,40 eura
· Financiranje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata – na navedenu aktivnost je iz proračuna utrošeno ukupno 12.509,39 eura
· Financiranje rada turističke zajednice i razvoja turizma – Grad je u 2023. godini izdvojio 23.890,08 eura za spomenutu aktivnost
· Financiranje rada humanitarnih organizacija i udruga –  projekt je proveden prethodnih godina
· Financiranje ostalih organizacija i udruga – za navedeno je u 2023. godini utrošeno ukupno 26.039,98 eura
· Financiranje rada lovačkih udruga – 3.981,67 eura je u promatranoj godini utrošeno na spomenutu aktivnost
· Financiranje rada vjerskih zajednica – u 2023. godini je 3.981,67 eura je izdvojeno za vjerske zajednice 
· Financiranje rada Gradske glazbe – za spomenutu aktivnost je u izvještajnom razdoblju utrošeno 25.489,32 eura
· Izgradnja Vatrogasnog doma – provedba projekta planirana je u narednim godinama
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