R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD VRGORAC

I. Izmjene i dopune Provedbenog programa
 donesene 29. siječnja 2024. godine.

KLASA: 302-01/21-01/2

URBROJ:2181-15-08-04/01-24-2

Vrgorac, 29. siječnja 2024.

PROVEDBENI PROGRAM

GRADA VRGORCA

za razdoblje 2021. – 2025.

SADRŽAJ

1.	UVOD	5

1.1. Djelokrug	7

1.2. Vizija i misija	7

1.3. Organizacijska struktura	8

2.	OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM GRADA VRGORCA	9

3.	POPIS PRIORITETA DJELOVANJA U PODRUČJU NADLEŽNOSTI SAMOUPRAVNE JEDINICE			12

4.	POPIS MJERA ZA PROVEDBU ODABRANIH POSEBNIH CILJEVA S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA	14

5.	INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA			25

6.	OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE	33

POPIS TABLICA

Tablica 1. Razvojne potrebe i razvojni izazovi Grada Vrgorca prema prioritetima razvoja	10

Tablica 2. Pregled temeljnih strateških prioriteta i mjera Provedbenog programa Grada Vrgorca za razdoblje 2021. – 2025. te njihova povezanost s posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja Splitsko - dalmatinske županije 2022. - 2027. 	12

Tablica 3. Mjera 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije (M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)	14

Tablica 4. Mjera 2. Ruralni razvoj (M1: Poboljšavanje pristupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzetnicima)	16

Tablica 5. Mjera 3. Unapređenje komunalne infrastrukture (M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)	17

Tablica 6. Mjera 4. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava (M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)	19

Tablica 7. Mjera 5. Poticanje razvoja kulture i medija (M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture)	20

Tablica 8. Mjera 6. Javne potrebe u sportu (M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života)	21

Tablica 9. Mjera 7. Pružanje potpore radu udruga civilnog društva (M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj)	22

Tablica 10. Mjera 8. Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi (M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Splitsko-dalmatinske županije i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga; M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije)	23

Tablica 11. Terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata s indikativnim financijskim planom	25

POPIS SLIKA

Slika 1. Organizacijska struktura Grada Vrgorca	8

- UVOD

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Grad Vrgorac kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Prema članku 22. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu planovi razvoja JLS i provedbeni programi JLS.

Prema kriteriju ročnosti provedbeni programi ubrajaju se u kategoriju kratkoročnih akata strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od 1 – 5 godina.

Razvoj svake pojedine JLS treba biti integriran u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Stoga je Grad Vrgorac započeo s procesom izrade Provedbenog programa Grada Vrgorca za razdoblje od 2021. – 2025. godine (dalje u tekstu: Provedbeni program) kojim se izražava politika Grada u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za naredno mandatno razdoblje od četiri godine.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj: 66/19), Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22), Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 06/19) provedbeni program jedinice lokalne samouprave definiran je kao kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg Gradonačelnik, donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS moraju raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte. Tijekom izrade proračuna vrši se odabir mjera za financiranje i odlučuje o načinu financiranja pratećih aktivnosti i projekata.

Kod izrade provedbenog programa mora se dati veza s proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu. Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva moraju biti predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. sredstvima iz fondova EU).

Provedbeni programi jedinica područne i lokalne samouprave čine osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir je potrebno uzeti proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Provedbeni program JLS donose izvršna tijela JLS, dakle, Gradonačelnik, odnosno, gradonačelnik ili župan, a donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLS i vrijedi za taj mandat. Provedbeni program donosi se najkasnije 120 dana od dana stupanja izvršnog tijela JLS na dužnost.

U slučaju izmjene čelnika tijela/izvršnog tijela u razdoblju trajanja mandata, novi čelnik tijela/izvršno tijelo mora preispitati postojeći i po potrebi, odobriti novi provedbeni program u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti. Iznimno, novi provedbeni program ne mora biti pripremljen ako je u trenutku preuzimanja dužnosti čelnika tijela do sljedećih redovnih izbora preostalo manje od jedne godine.

JLS imaju obvezu izrade provedbenih programa za mandatno (četverogodišnje) razdoblje, prema istovjetnoj metodologiji kao i tijela državne uprave. Obveza je propisana Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22), dok je obveza koordinacije dodijeljena Koordinacijskom tijelu, regionalnim i lokalnim koordinatorima. Provedbeni programi JLS ažuriraju se jednom godišnje ili prema potrebi, ovisno o fiskalnom okruženju, nepredviđenim okolnostima ili dinamičnim političkim promjenama, a sve s ciljem pravovremenog prilagođavanja razvoja Grada navedenim čimbenicima.

Provedbeni program Grada Vrgorca je dokument koji detaljno opisuje razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Grada. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Upravu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje. Grad se obvezuje kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja gradskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Grad Vrgorac izradio je I. Izmjene i dopune Provedbenog programa te je iste uskladio s Planom razvoja Splitsko - dalmatinske županije 2022. - 2027., usvojenim Proračunom Grada Vrgorca za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu i I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vrgorca za 2023. godinu.

1.1. Djelokrug

Sukladno članku 17. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik" – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 06/09, 02/13, 05/14, 06/18, 05/21), Grad u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području ,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Vrgorac samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga, a u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima. Grad Vrgorac surađuje s općinama i gradovima na području Splitsko - dalmatinske županije i Splitsko -dalmatinskom županijom kao i s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

1.2. Vizija i misija

VIZIJA „Grad Vrgorac kao subregionalni centar visoko razvijenih poljoprivrednih djelatnosti sa inovativnim i održivim socioekonomskim okruženjem omogućava svim svojim stanovnicima ostvarivanje visoke kvalitete života.“

MISIJA „Transparentno, pravovremeno i efikasno upravljanje lokalne samouprave s ciljem unapređenja života lokalne zajednice.“

1.3. Organizacijska struktura

Slika 1. Organizacijska struktura Grada Vrgorca

Izvor: Grad Vrgorac, Web stranica Grada; https://www.vrgorac.hr/kontakti-gradske-uprave/

- OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM GRADA VRGORCA

Iz rezultata analiza provedenih u sklopu PUR-a prepoznate su srednjoročne razvojne potrebe i ključni razvojni izazovi Grada Vrgorca. Unutar Grada prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu važno je pravodobno utvrditi osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Grada, njihove uzroke i posljedice. Prepoznavanje aktualnih razvojnih trendova, vlastitih prednosti i slabosti neophodno je za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima. Pristupanjem Europskoj uniji, fondovi EU-a postali su značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, a mogućnost pristupa znatnim financijskim sredstvima predstavlja ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske koji se ne smije i ne može zanemariti prilikom izrade strateških dokumenta.

Iako Grad Vrgorac ima značajnu razvojnu perspektivu kojom može utjecati na negativne demografske trendove, poput rada na strateškim programima i projektima, rada na uvođenju i poticanju korištenja novih tehnologija i informacijsko-komunikacijskih sustava, unaprjeđenju organizacije rada, povećanju broja novih poslovnih subjekata (startupova, ponovljenih, istovremenih poduzetnika), posebno inovativnih te s potencijalom rasta, a sve to s naglaskom na poštovanje kriterija zaštite okoliša, tu su prisutni i problemi depopulacije uzrokovani iseljenjem stanovništva zbog ekonomskih problema, prvenstveno nezaposlenosti. Veliki problem društvenog dijela infrastrukture i upravljanja razvojem Grada upravo je odlazak kvalificiranih mladih ljudi s visokim stupnjem obrazovanja („odljev mozgova“).

Grad Vrgorac posjeduje još mnoštvo neiskorištenih resursa koje je potrebno aktivirati i staviti u funkciju kroz maksimalno iskorištavanje prirodnih potencijala Grada. Detaljni prikaz razvojnih potreba i razvojnih izazova Grada Vrgorca vidljiv je u narednoj tablici.

Tablica 1. Razvojne potrebe i razvojni izazovi Grada Vrgorca prema prioritetima razvoja

| PRIORITET 1. UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI | PRIORITET 2. RAZVOJ GOSPODARSTVA I OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA GRADA | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI | PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Digitalizacija gradske uprave - Dodatna izobrazba i usavršavanje gradskih službenika - Provedba edukacija o pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova - Uključivanje zaposlenih u javnoj upravi u iniciranje, pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvanproračunskih fondova - Dosljedno ažuriranje evidencije imovine - Davanje poslovnih prostora u zakup - Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada - Aktivacija ostale gradske imovine | - Prema sistematizaciji, osigurati radna mjesta na pozicijama privlačenja sredstava iz EU fondova - Dostupnost novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija za promociju i prepoznatljivost Grada - Odlazak kvalificiranog kadra u inozemstvo - Nepovoljno tržište za kupnju/prodaju nekretnina - Birokratska krutost viših tijela Uprave po pitanju projektnog povezivanja s Makarskim primorjem, područjem kojem je Vrgorac najbliži te kojem prirodno gravitira |  | - Jačanje gospodarskih subjekata na području Grada - Umrežavanje lokalnih poslovnih subjekata (transfer znanja) - Rješavanje problema usitnjenosti poljoprivrednog zemljišta - Nabava moderne poljoprivredne opreme - Nabava infrastrukture za skladištenje, obradu i trgovinu poljoprivrednim proizvodima - Sređivanje zemljišnih knjiga i vlasničkih odnosa - Izgradnja infrastrukture za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda - Razvoj poduzetničke kulture - Razvoj ljudskih potencijala u malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu - Otvaranje novih radnih mjesta - Revitalizacija poljoprivrede - Uređenje poljoprivrednih puteva - Umrežavanje poljoprivrednika - Razvoj ruralnog turizma - Unapređenje prometne povezanosti Grada - Kontinuirano ulaganje u održavanje i modernizaciju nerazvrstanih cesta i poljskih puteva - Razvoj sustava javnog prijevoza - Uređenje prostora zgrade autobusnog kolodvora - Uređenje sustava melioracijskog navodnjavanja i odvodnje - Rješavanje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu - Izgradnja plinoopskrbnog sustava - Izgradnja željezničke infrastrukture | - Sredstva i poticaji EU fondova - Pokretanje start up-ova i samozaposlenja - Usklađivanje sa zakonskim normama EU - Usklađivanje poslovanja obrtnika s međunarodnim standardima i zahtjevima međunarodnog tržišta - Brojne birokratske prepreke (posebno vezano za otvaranje ugostiteljskih, turističkih ili smještajnih sadržaja na OPG-u) - Stvaranje regionalnih brendova s ciljem sprječavanja propasti obrta - Uvođenje mladih u poljoprivredu kroz državne i EU poticaje - Nedovoljna razina stručnosti i iskustva iznajmljivača potrebna za prijave na fondove (EU, Ministarstva, Županija, JLS) - Pojava novih divljih odlagališta |  | - Poticanje nataliteta - Poticanje razvoja civilnog društva - Nedovoljna uključenost kulturno-povijesne baštine u turističku ponudu - Uređenje kulturne baštine kako bi bila atraktivna za posjetitelje - Izgradnja gradske galerije - Izgradnja gradskog muzeja ili srodne ustanove za istraživanje i znanstveno publiciranje povijesti, arheologije i geografije Vrgorske krajine i brigu za njezinu materijalnu i nematerijalnu baštinu - Prepoznatljivost udruga u lokalnoj javnosti - Podrška lokalne zajednice udrugama i njihovim inicijativama - Veća razina aktivnosti Udruga na području Grada - Osiguranje vidljivosti rada udruga – nedostatak web stranica udruga - Proširenje ponude infrastrukturnog sadržaja za kvalitetno pružanje sportskog odgoja djeci u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja - Financiranje rada organizacija i udruga za zaštitu stanovnika - Razrada dodatnih mjera civilne zaštite - Potrebna adaptacija zgrade DZ Vrgorac - Razvoj sustava hidrantske mreže - Uređenje vatrogasnih putova - Uređenje prostora Vatrogasnog doma | - Odlazak visokoobrazovanog stanovništva - Rast potreba u području socijalne skrbi - Relativno niski udio radno sposobnog stanovništva - Ograničena financijska sredstva udruga - Financijska ovisnost udruga o proračunu, članarinama i donacijama - Organizacija događaja s manjim brojem sudionika zbog pandemije COVID 19 |

- POPIS PRIORITETA DJELOVANJA U PODRUČJU NADLEŽNOSTI SAMOUPRAVNE JEDINICE

Tablica 2. Pregled temeljnih strateških prioriteta i mjera Provedbenog programa Grada Vrgorca za razdoblje 2021. – 2025. te njihova povezanost s posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja Splitsko - dalmatinske županije 2022. - 2027.

| PRIORITETI PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VRGORCA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. | POSEBNI CILJEVI PLANA RAZVOJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE 2022. – 2027. | MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VRGORCA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. | MJERE PLANA RAZVOJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE 2022. - 2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA | Posebni cilj 4.2. Dobro upravljanje | 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije | M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru |
| 2. RAZVOJ GOSPODARSTVA I OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA | Posebni cilj 1.2. Jačanje malog i srednjeg poduzetništva i poduzetničkog okruženja | 2. Ruralni razvoj | M1: Poboljšavanje pristupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzetnicima |
|  | Posebni cilj 3.2. Održivi razvoj infrastrukturnih sustava | 3. Unapređenje komunalne infrastrukture | M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava |
| 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE | Posebni cilj 2.2. Podrška razvoju suvremenog obrazovnog sustava koji će moći odgovoriti na suvremene izazove | 4. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava | M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture |
|  | Posebni cilj 4.1. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Splitsko-dalmatinske županije | 5. Poticanje razvoja kulture i medija | M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture |
|  |  | 6. Javne potrebe u sportu | M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života |
|  | Posebni cilj 4.2. Dobro upravljanje | 7. Pružanje potpore radu udruga civilnog društva | M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj |
|  | Posebni cilj 4.1. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Splitsko-dalmatinske županije | 8. Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi | M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Splitsko-dalmatinske županije i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga |
|  |  |  | M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije |

- POPIS MJERA ZA PROVEDBU ODABRANIH POSEBNIH CILJEVA S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA

Mjerama opisanima ovim Provedbenim programom nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Grada Vrgorca, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog gradskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova. Grad Vrgorac je svoj Provedbeni program uskladio s Planom razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. Mjere se raščlanjuju i u aktivnosti/ključne točke ostvarenja s rokovima (po mjesecima). Aktivnosti/projekti i radnje/ključne točke ostvarenja povezani su s mjerama, no ne i međusobno.

Opis razvojnih mjera Grada uključuje mnoštvo komponenata, no kao najvažnije se izdvajaju: svrha provedbe mjere; doprinosi mjere ciljevima i aktima više strateške važnosti; trošak provedbe mjere; ključne točke ostvarenja te pokazatelji rezultata i ciljana vrijednost za svaku pojedinu godinu provedbe programa uključujući i polaznu vrijednost. Detaljniji opis razvojnih mjera Grada Vrgorca vidljiv je u narednim tablicama.

Tablica 3. Mjera 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije
(M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)

| PRIORITET 1. UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Unapređenje rada javne uprave i administracije |  |  |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Izvršavanje redovnih tekućih gradskih poslova poput podmirenja tekućih troškova, isplate plaća, edukacije zaposlenika, organizacije rada Uprave i gradskih tijela, odnosno osiguranja njihovog neometanog djelovanja. |  |  |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 4.2. Dobro upravljanje |  |  |  |  |
| Program u Gradskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1001 | Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća |  |  |  |
|  | 1001 | Redovna djelatnost JUO |  |  |  |
|  | 1002 | Mjesna samouprava |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR) | 5.003.106,03 € |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća |  |  |  |  |
|  | A100100 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća |  |  |  |
|  | A100101 | Financiranje rada političkih stranaka |  |  |  |
|  | A100102 | Obilježavanje Dana Grada |  |  |  |
|  | Program 1001: Redovna djelatnost JUO |  |  |  |  |
|  | A100104 | Financiranje rashoda za zaposlene |  |  |  |
|  | A100105 | Financiranje redovnih rashoda gradske uprave |  |  |  |
|  | A100106 | Nabava nefinancijske imovine za gradsku upravu |  |  |  |
|  | A100156 | Održavanje sustava komunalnog i prometnog reda |  |  |  |
|  | A100160 | Financiranje rada HGSS-a |  |  |  |
|  | A100167 | Subvencioniranje utrošene električne energije u vodoopskrbnom sustavu |  |  |  |
|  | K100166 | Sanacija krovišta na Zadružnom domu na Velikom Prologu |  |  |  |
|  | K100067 | Vrgorac – povijesni grad budućnosti |  |  |  |
|  | T100100 | Revitalizacija autohtonih sorti vinove loze |  |  |  |
|  | T100102 | Projekt „Pametni grad Vrgorac“ |  |  |  |
|  | T100103 | Razvoj cikloturizma – „Polje Jezero“ |  |  |  |
|  | T100104 | Projekt ublažavanja narušene gospodarske aktivnosti poduzetnika |  |  |  |
|  | T100105 | Projekt „Solar City“ |  |  |  |
|  | T100118 | Izrada programa za razvoj mladih Grada Vrgorca |  |  |  |
|  | T100119 | Projekt „Mladi biraju“ |  |  |  |
|  | T100120 | Projekt „Aktivni centar“ |  |  |  |
|  | T101000 | Pokriće manjka prihoda i primitaka iz ranijih godina |  |  |  |
|  | Program 1002: Mjesna samouprava |  |  |  |  |
|  | T100106 | Osnivanje zemljišne knjige za KO Dusina |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere | - Organizacija rada Gradskog vijeća i komisija - Izvršavanje financijskih i fiskalnih poslova - Rad na promocijskim aktivnostima - Osiguranje neometanog rada gradske Uprave (isplata plaća zaposlenicima i podmirenje tekućih troškova) - Rad na razvojnim projektima |  |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj nabavljene nefinancijske imovine | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj provedenih promocijskih aktivnosti za planirane projekte | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Tablica 4. Mjera 2. Ruralni razvoj
(M1: Poboljšavanje pristupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzetnicima)

| PRIORITET 2. RAZVOJ GOSPODARSTVA I OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA GRADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Ruralni razvoj |  |  |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Svrha mjere je osigurati ruralni razvoj kroz pružanje financijske potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, apliciranje na EU fondove te povećanje broja promidžbenih aktivnosti razvoja Grada. |  |  |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 1.2. Jačanje malog i srednjeg poduzetništva i poduzetničkog okruženja |  |  |  |  |
| Program u Gradskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1010 | Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca |  |  |  |
|  | 1011 | Otplata kredita |  |  |  |
|  | 1001 | Redovna djelatnost JUO |  |  |  |
|  | 1004 | Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR) | 3.669.048,77 € |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | Program 1010: Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca |  |  |  |  |
|  | A100110 | Razvoj OPG-ova |  |  |  |
|  | A100160 | Razvoj Grada Vrgorca kroz EU fondove |  |  |  |
|  | A100161 | Razvoj Grada Vrgorca kroz promidžbu i vidljivost |  |  |  |
|  | A100162 | Program poticanja ugostitelja |  |  |  |
|  | A100165 | Poticaj i subvencije mladim poduzetnicima |  |  |  |
|  | Program 1011: Otplata kredita |  |  |  |  |
|  | A100112 | Otplata dugoročnih kredita |  |  |  |
|  | Program 1001: Redovna djelatnost JUO |  |  |  |  |
|  | A100107 | Subvencije poljoprivrednicima |  |  |  |
|  | Program 1004: Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |
|  | K100004 | Uređenje i opremanje GZ Ravča |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere | - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - Pokretanje kapitalnih projekata financiranih sredstvima EU - Osmišljavanje promidžbenih aktivnosti s ciljem vidljivosti Grada |  |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj isplaćenih potpora/subvencija poljoprivrednicima | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| Broj apliciranih projekata na EU fondove | 13 | 15 | 16 | 16 | 20 |
| Broj financiranih promidžbenih aktivnosti za vidljivost Grada | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |

Tablica 5. Mjera 3. Unapređenje komunalne infrastrukture
(M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)

| PRIORITET 2. RAZVOJ GOSPODARSTVA I OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA GRADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Unapređenje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Svrha provedbe mjere je poboljšati komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz tekuće aktivnosti održavanja tijela javne rasvjete, javnih površina, cestovne infrastrukture i gradskih objekata te kroz njihovu rekonstrukciju i izgradnju. |  |  |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 3.2. Održivi razvoj infrastrukturnih sustava |  |  |  |  |
| Program u Gradskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1003 | Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |
|  | 1004 | Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR) | 11.509.700,40 € |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| 11.509.700,40 | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | Program 1003: Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |
|  | A100112 | Sufinanciranje nabave komunalne opreme |  |  |  |
|  | A100013 | Tekuće održavanje vodoopskrbe |  |  |  |
|  | A100113 | Održavanje čistoće javnih površina |  |  |  |
|  | A100114 | Održavanje zelenih površina i parka |  |  |  |
|  | A100115 | Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |  |
|  | A100116 | Održavanje oborinske odvodnje |  |  |  |
|  | A100117 | Održavanje javne rasvjete |  |  |  |
|  | A100118 | Tekuće održavanje groblja |  |  |  |
|  | A100119 | Financiranje hitnih intervencija |  |  |  |
|  | A100120 | Održavanje izvorišta |  |  |  |
|  | A100121 | Prigodno ukrašavanje naselja |  |  |  |
|  | A100122 | Tekuće održavanje kolodvora |  |  |  |
|  | A100123 | Sanacija divljih odlagališta otpada |  |  |  |
|  | A100124 | Održavanje sportske dvorane i igrališta |  |  |  |
|  | A100125 | Gospodarenje otpadom |  |  |  |
|  | T100107 | Sufinanciranje nabave komunalne opreme |  |  |  |
|  | T100108 | Sanacija poljskih puteva |  |  |  |
|  | T100115 | Održavanje objekata komunalne infrastrukture |  |  |  |
|  | T100117 | Sanacija šteta na poplavljenom području Grada |  |  |  |
|  | Program 1004: Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |
|  | K100001 | Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica |  |  |  |
|  | K100002 | Rekonstrukcija vodoopskrbe |  |  |  |
|  | K100005 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta |  |  |  |
|  | K100006 | Izgradnja javne rasvjete |  |  |  |
|  | K100007 | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa Grada |  |  |  |
|  | K100009 | Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“ |  |  |  |
|  | K100010 | Izgradnja prijamnih kapela i uređenje groblja |  |  |  |
|  | K100011 | Izgradnja igrališta |  |  |  |
|  | K100016 | Izgradnja reciklažnog dvorišta |  |  |  |
|  | K100017 | Rekonstrukcija i nadogradnja gradske tržnice |  |  |  |
|  | K100019 | Rekonstrukcija sportske dvorane |  |  |  |
|  | K100021 | Izgradnja oborinske odvodnje |  |  |  |
|  | K100022 | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Gospodarskoj zoni Ravča |  |  |  |
|  | K100025 | Parka IV. Gardijske brigade - Pauci |  |  |  |
|  | K100027 | Rekonstrukcija višenamjenske dvorane |  |  |  |
|  | K100030 | Uređenje poslovne zone „Jurilji“ |  |  |  |
|  | K100034 | Rekonstrukcija poslovnih prostora u vlasništvu Grada |  |  |  |
|  | K100038 | Izgradnja nogostupa u Ulici Šetalište Mate Raosa - II faza |  |  |  |
|  | K100040 | Uređenje ulice Hrvatskih velikana |  |  |  |
|  | K100041 | Izgradnja ulice Kralja Tomislava |  |  |  |
|  | K100042 | Projekt poticanje stanogradnje |  |  |  |
|  | K100045 | Izgradnja nogostupa u Umčanima |  |  |  |
|  | K100046 | Unutarnje uređenje sportske dvorane |  |  |  |
|  | K100050 | Sanacija spomenika kulture |  |  |  |
|  | K100051 | Adrenalinski park Paklina |  |  |  |
|  | K100052 | Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda |  |  |  |
|  | K100054 | Financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO |  |  |  |
|  | K100057 | Izgradnja višenamjenske prostorije u MO Kotezi |  |  |  |
|  | K100058 | Kuća dalmatinskog pršuta i vina |  |  |  |
|  | K100059 | Rekonstrukcija kule Tina Ujevića |  |  |  |
|  | K100060 | Obnova informativnih ploča |  |  |  |
|  | K100061 | Uređenje odjeljenja DV „Pčelica“ u gradskom parku |  |  |  |
|  | K100062 | Rekonstrukcija ulice A.G. Matoša |  |  |  |
|  | K100063 | Rekonstrukcija tvrđave „Gradina“ |  |  |  |
|  | K100164 | Izgradnja vidikovca |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere | - Tekuće aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture - Razvoj i unapređenje komunalnih infrastrukturnih sustava - Poboljšanje komunalne opremljenosti - Izgradnja komunalnih sustava |  |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Metri održavanih nerazvrstanih cesta | 90.000 | 90.000 | 92.000 | 92.000 | 93.000 |
| Broj rekonstruiranih objekata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj postavljenih tijela javne rasvjete | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |

Tablica 6. Mjera 4. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava
(M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)

| PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Unapređenje odgojno obrazovnog sustava |  |  |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Održivi razvoj predškolske djelatnosti te pružanje financijske potpore u vidu materijalnih troškova, a s ciljem smanjenja roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića. Ova mjera usmjerena je i na zadržavanje mladih obitelji na području Grada, te olakšavanje života mladih obitelji na području Grada. |  |  |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 2.2. Podrška razvoju suvremenog obrazovnog sustava koji će moći odgovoriti na suvremene izazove |  |  |  |  |
| Program u Gradskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1005 | Odgoj i obrazovanje |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR) | 4.336.592,40 € |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | Program 1005: Odgoj i obrazovanje |  |  |  |  |
|  | A100126 | Financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika – odgoj i obrazovanje |  |  |  |
|  | A100127 | Sufinanciranje programa OŠ |  |  |  |
|  | A100128 | Sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja |  |  |  |
|  | T100117 | Financiranje projekta Pčelicino novo ruho-Faza II. |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere | - Provedba redovne djelatnosti vrtića - Provedba predškolskog odgoja - Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje - Poboljšanje opremljenosti vrtića - Dodjeljivanje financijskih potpora obrazovanju učenika osnovnih škola |  |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj novoupisane djece u vrtić | 196 | 200 | 210 | 220 | 220 |
| Broj novoupisane djece u OŠ | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |

Tablica 7. Mjera 5. Poticanje razvoja kulture i medija
(M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture)

| PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Poticanje razvoja kulture i medija |  |  |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje kulturnog i sportskog aspekta Grada, kroz proširenje ponude društvenih sadržaja i manifestacija te kroz podupiranje rada kulturnih udruženja. |  |  |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 4.1. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Splitsko-dalmatinske županije |  |  |  |  |
| Program u Gradskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1006 | Promicanje kulture |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR) | 1.682.857,88 € |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | Program 1006: Promicanje kulture |  |  |  |  |
|  | A100129 | Financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – kultura i umjetnost |  |  |  |
|  | A100002 | Kulturna zbivanja u značajne nadnevke |  |  |  |
|  | A100130 | Financiranje rada glazbene škole |  |  |  |
|  | A100157 | Kulturna zbivanja u značajne nadnevke |  |  |  |
|  | K100165 | Rekonstrukcija Tinove kule |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere | - Razvoj kulture - Promicanje kulture i kulturnih sadržaja - Ulaganja u zaštitu kulturne baštine |  |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj članova kulturno-umjetničkih udruga | 20 | 25 | 50 | 70 | 90 |
| Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |

Tablica 8. Mjera 6. Javne potrebe u sportu
(M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života)

| PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Javne potrebe u sportu |  |  |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje sportskog aspekta Grada, kroz financiranje rada sportskih udruga i manifestacija te poticanje stanovnika Grada na aktivan i zdrav život. |  |  |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 4.1. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Splitsko-dalmatinske županije |  |  |  |  |
| Program u Gradskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1007 | Sport |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR) | 456.051,60 € |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | Program 1007: Sport |  |  |  |  |
|  | A100131 | Financiranje rada Doma športova |  |  |  |
|  | A100132 | Financiranje rada zajednice sportskih udruga |  |  |  |
|  | A100133 | Financiranje memorijala „Davor Jović“ |  |  |  |
|  | A100158 | Financiranje manifestacije „Give me 5“ |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere | - Razvoj tjelesne kulture i sporta - Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja - Poticanje razvoja sporta i rekreacije |  |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj dodijeljenih financijskih potpora sportskim udrugama | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Broj korisnika sportsko-rekreacijskih sadržaja | 60 | 80 | 120 | 120 | 150 |

Tablica 9. Mjera 7. Pružanje potpore radu udruga civilnog društva
(M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj)

| PRIORITET 3. ZDRAV AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Pružanje potpore radu udruga civilnog društva |  |  |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Očuvanje i poticanje razvoja i rada Udruga s područja Grada kroz pružanje financijske podrške. |  |  |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 4.2. Dobro upravljanje |  |  |  |  |
| Program u Gradskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1008 | Udruge građana |  |  |  |
| 1Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR) | 2.188.065,71 € |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | Program 1008: Udruge građana |  |  |  |  |
|  | A100134 | Financiranje rada DVD-a |  |  |  |
|  | A100135 | Financiranje rada HCK – gradskog društva Vrgorac |  |  |  |
|  | A100136 | Financiranje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata |  |  |  |
|  | A100137 | Financiranje rada turističke zajednice i razvoja turizma |  |  |  |
|  | A100138 | Financiranje rada humanitarnih organizacija i udruga |  |  |  |
|  | A100139 | Financiranje ostalih organizacija i udruga |  |  |  |
|  | A100140 | Financiranje rada lovačkih udruga |  |  |  |
|  | A100141 | Financiranje rada vjerskih zajednica |  |  |  |
|  | A100163 | Financiranje rada Gradske glazbe |  |  |  |
|  | K100055 | Izgradnja Vatrogasnog doma |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere | - Pregled planova rada Udruga - Priprema Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udrugama - Prikupljanje članarina |  |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj predanih planova Udruga | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Broj Odluka o dodjeli financijskih potpora | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 |

Tablica 10. Mjera 8. Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi
(M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Splitsko-dalmatinske županije i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga;
M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije)

| PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi |  |  |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Cilj mjere je poticati socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života socijalno ugroženih stanovnika. Cilj je stvoriti uvjete za dostojanstveniji, kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba i osoba s invaliditetom te kvalitetan život novoosnovanih mladih obitelji. Svrha ove mjere ogleda se i u unapređenju pružanja zdravstvenih usluga te olakšanja troškova financiranja obrazovanja mladih i zbrinjavanja starijih osoba. |  |  |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 4.1. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Splitsko-dalmatinske županije |  |  |  |  |
| Program u Gradskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1009 | Socijalna skrb |  |  |  |
|  | 1012 | Zdravstvo |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR) | 2.066.084,65 € |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | Program 1009: Socijalna skrb |  |  |  |  |
|  | A100142 | Financiranje božićnica za umirovljenike |  |  |  |
|  | A100143 | Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ |  |  |  |
|  | A100144 | Pravo na podmirenje troškova stanovanja |  |  |  |
|  | A100145 | Pravo na podmirenje pogrebnih troškova |  |  |  |
|  | A100146 | Jednokratne novčane pomoći |  |  |  |
|  | A100147 | Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama |  |  |  |
|  | A100148 | Sredstva za ogrijev socijalnog ugroženim osobama |  |  |  |
|  | A100149 | Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad |  |  |  |
|  | A100150 | Sufinanciranje troškova prijevoza |  |  |  |
|  | A100151 | Financiranje programa zapošljavanja – javni radovi |  |  |  |
|  | A100152 | Prijevoz pitke vode |  |  |  |
|  | A100153 | Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću |  |  |  |
|  | A100154 | Financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“ |  |  |  |
|  | A100161 | Financiranje projekta „Treća dob“ |  |  |  |
|  | T100113 | Projekt „Znanjem za Vrgorac“ |  |  |  |
|  | T100117 | Financiranje programa zapošljavanja žena "Zaželi" III. faza |  |  |  |
|  | Program 1012: Zdravstvo |  |  |  |  |
|  | A100155 | Financiranje potreba u zdravstvu Grada Vrgorca |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere | - Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama - Osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga - Pružanje zdravstvenih usluga - Sufinanciranje troškova zbrinjavanja starijih osoba - Sufinanciranje troškova prijevoza učenika |  |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj korisnika socijalnih usluga | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Broj dodijeljenih naknada za novorođenčad | 63 | 66 | 70 | 72 | 75 |
| Broj sufinanciranih udruga socijalnog značaja | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |

- INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Provedbeni program Grada Vrgorca realizirati će se putem provedbe niza definiranih mjera, odnosno konkretnih aktivnosti i projekata koji će poduprijeti ostvarenje prioriteta u narednom razdoblju trajanja programa.

Financijskim okvirom daje se sažet uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa, a detaljna razrada financiranja u mandatnom razdoblju vidljiva je u narednoj tablici i ista je iskazana u eurima.

Tablica 11. Terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata s indikativnim financijskim planom

| Prioriteti; Ciljevi; Mjere; Aktivnosti/Projekti |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  | Procjena potrebnih sredstava | Izvori financiranja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |  | Vlastiti izvori (Proračun) |  | Pomoći/ EU pomoći |  | Ostali izvori |
| PRIORITET 1. UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije (M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća 1001 Redovna djelatnost JUO 1002 Mjesna samouprava |  | 860.972,86 | 774.172,14 | 914.126,29 | 1.224.934,74 | 1.228.900,00 | 5.003.106,03 |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100100 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća | 13.006,84 | 18.315,75 | 20.306,56 | 27.400,00 | 27.400,00 | 106.429,15 | + |  |  |  |  |
| A100101 | Financiranje rada političkih stranaka | 4.645,30 | 4.645,30 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 21.272,28 | + |  |  |  |  |
| A100102 | Obilježavanje Dana Grada | 11.281,44 | 10.617,82 | 21.214,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 73.113,71 | + |  |  |  |  |
| A100104 | Financiranje rashoda za zaposlene | 300.882,61 | 299.953,55 | 280.727,30 | 312.000,00 | 312.000,00 | 1.505.563,46 | + |  |  |  |  |
| A100105 | Financiranje redovnih rashoda gradske uprave | 273.010,82 | 248.191,65 | 313.112,14 | 246.000,00 | 249.500,00 | 1.329.814,61 | + |  |  |  |  |
| A100106 | Nabava nefinancijske imovine za gradsku upravu | 23.226,49 | 21.235,65 | 32.318,08 | 52.000,00 | 52.000,00 | 180.780,22 | + |  |  |  |  |
| A100108 | Proračunska zaliha | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28 | 14.000,00 | 14.000,00 | 67.816,84 | + |  |  |  |  |
| A100156 | Održavanje sustava komunalnog i prometnog reda | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 33.908,42 | + |  |  |  |  |
| A100160 | Financiranje rada HGSS-a | 0,00 | 6.636,14 | 6.636,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 27.272,28 | + |  |  |  |  |
| A100167 | Subvencioniranje utrošene električne energije u vodoopskrbnom sustavu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | + |  |  |  |  |
| K100166 | Sanacija krovišta na Zadružnom domu na Velikom Prologu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | + |  |  |  |  |
| K100067 | Vrgorac – povijesni grad budućnosti | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 318.534,74 | 319.000,00 | 667.534,74 |  | + |  |  |  |
| T100100 | Revitalizacija autohtonih sorti vinove loze | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 47.871,80 | + |  |  |  |  |
| T100102 | Projekt „Pametni grad Vrgorac“ | 66.361,40 | 53.089,12 | 111.500,00 | 26.000,00 | 50.000,00 | 306.950,52 |  | + |  |  |  |
| T100103 | Razvoj cikloturizma - "Polje Jezero" | 66.361,40 | 6.636,14 | 35.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 128.497,54 |  | + |  |  |  |
| T100105 | Projekt „Solar City“ | 6.636,14 | 2.654,46 | 2.654,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 17.945,06 | + |  |  |  |  |
| T100118 | Izrada programa za razvoj mladih Grada Vrgorca | 0,00 | 0,00 | 14.322,00 | 0,00 | 0,00 | 14.322,00 | + |  |  |  |  |
| T100119 | Projekt „Mladi biraju“ | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | 3.000,00 | 4.000,00 | 9.654,46 | + |  |  |  |  |
| T100120 | Projekt „Aktivni centar“ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 85.000,00 | + |  |  |  |  |
| T101000 | Pokriće manjka prihoda i primitaka iz ranijih godina | 53.089,12 | 53.089,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.178,24 | + |  |  |  |  |
| T100106 | Financiranje osnivanje zemljišnih knjiga | 13.272,28 | 19.908,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 48.180,70 | + |  |  |  |  |
| PRIORITET 2. RAZVOJ GOSPODARSTVA I OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA GRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2. Ruralni razvoj (M1: Poboljšavanje pristupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzetnicima) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1010 Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca 1011 Otplata kredita 1001 Redovna djelatnost JUO 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture |  | 698.121,96 | 821.554,18 | 532.372,63 | 965.000,00 | 652.000,00 | 3.669.048,77 |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100110 | Razvoj OPG-ova | 13.272,28 | 19.908,42 | 10.617,82 | 12.000,00 | 12.000,00 | 67.798,52 | + |  |  |  |  |
| A100160 | Razvoj Grada Vrgorca kroz EU fondove | 0,00 | 10.617,82 | 10.617,82 | 24.000,00 | 24.000,00 | 69.235,64 | + |  |  |  |  |
| A100161 | Razvoj Grada Vrgorca kroz promidžbu i vidljivost | 0,00 | 7.963,37 | 10.617,82 | 12.000,00 | 12.000,00 | 42.581,19 | + |  |  |  |  |
| A100162 | Program poticanja ugostitelja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | + |  |  |  |  |
| A100165 | Poticaj i subvencije mladim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | + |  |  |  |  |
| A100112 | Otplata dugoročnih kredita | 419.404,07 | 318.534,74 | 388.519,17 | 716.000,00 | 536.000,00 | 2.378.457,98 | + |  |  |  |  |
| A100107 | Subvencije poljoprivrednicima | 39.816,84 | 39.816,84 | 12.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 147.633,68 | + |  |  |  |  |
| K100004 | Uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“ | 225.628,77 | 424.712,99 | 100.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 883.341,76 |  | + |  |  |  |
| Mjera 3. Unapređenje komunalne infrastrukture (M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1003 Održavanje komunalne infrastrukture 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture |  | 1.695.135,67 | 2.591.678,27 | 1.424.135,20 | 2.156.251,26 | 3.642.500,00 | 11.509.700,40 |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100112 | Sufinanciranje nabave komunalne opreme | 3.981,68 | 63.706,95 | 249.874,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 357.562,63 | + |  |  |  |  |
| A100013 | Tekuće održavanje vodoopskrbe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | + |  |  |  |  |
| A100113 | Održavanje čistoće javnih površina | 59.725,26 | 65.034,18 | 72.452,98 | 76.000,00 | 83.000,00 | 356.212,42 | + |  |  |  |  |
| A100114 | Održavanje zelenih površina i parka | 53.089,12 | 54.416,35 | 54.107,44 | 61.000,00 | 65.000,00 | 287.612,91 | + |  |  |  |  |
| A100115 | Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta | 35.835,16 | 47.780,21 | 195.874,24 | 128.000,00 | 132.000,00 | 539.489,61 | + |  |  |  |  |
| A100116 | Održavanje oborinske odvodnje | 13.272,28 | 19.908,42 | 24.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 107.180,70 | + |  |  |  |  |
| A100117 | Održavanje javne rasvjete | 151.304,00 | 146.658,70 | 161.187,40 | 165.551,26 | 170.000,00 | 794.701,36 | + |  |  |  |  |
| A100118 | Tekuće održavanje groblja | 26.544,56 | 46.452,98 | 100.236,14 | 63.000,00 | 67.000,00 | 303.233,68 | + |  |  |  |  |
| A100119 | Financiranje hitnih intervencija | 64.370,56 | 9.954,21 | 8.636,14 | 10.500,00 | 10.500,00 | 103.960,91 | + |  |  |  |  |
| A100120 | Održavanje izvorišta | 6.636,14 | 7.963,37 | 7.963,37 | 10.000,00 | 11.000,00 | 43.562,88 | + |  |  |  |  |
| A100121 | Prigodno ukrašavanje naselja | 3.981,68 | 5.308,91 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 39.790,59 | + |  |  |  |  |
| A100122 | Tekuće održavanje kolodvora | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28 | 15.000,00 | 16.000,00 | 70.816,84 | + |  |  |  |  |
| A100123 | Sanacija divljih odlagališta otpada | 6.636,14 | 6.636,14 | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 30.272,28 | + |  |  |  |  |
| A100124 | Održavanje sportske dvorane i igrališta | 39.816,84 | 43.134,91 | 47.798,53 | 47.000,00 | 49.000,00 | 226.750,28 | + |  |  |  |  |
| A100125 | Gospodarenje otpadom | 10.617,82 | 66.361,40 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 141.979,22 | + |  |  |  |  |
| T100107 | Sufinanciranje nabave komunalne opreme | 40.480,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.480,46 | + |  |  |  |  |
| T100108 | Sanacija poljskih puteva | 43.134,91 | 26.544,56 | 22.954,21 | 20.000,00 | 22.000,00 | 134.633,68 |  | + |  |  |  |
| T100117 | Sanacija šteta na poplavljenom području Grada | 94.233,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.233,19 |  | + |  |  |  |
| K100001 | Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica | 15.263,12 | 7.963,37 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 123.226,49 | + |  |  |  |  |
| K100002 | Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje | 26.544,56 | 144.004,25 | 32.000,00 | 403.200,00 | 370.000,00 | 975.748,81 |  | + |  |  |  |
| K100005 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 13.935,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.935,89 | + |  |  |  |  |
| K100006 | Izgradnja javne rasvjete | 20.572,04 | 6.636,14 | 3.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.708,18 | + |  |  |  |  |
| K100007 | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa Grada | 145.995,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.995,09 | + |  |  |  |  |
| K100009 | Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“ | 26.544,56 | 33.180,70 | 6.636,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 80.361,40 |  | + |  |  |  |
| K100010 | Izgradnja prijamnih kapela i uređenje groblja po Mjesnim odborima | 26.544,56 | 5.972,53 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 152.517,09 | + |  |  |  |  |
| K100011 | Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata | 130.068,35 | 61.052,49 | 77.189,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 328.309,86 |  | + |  |  |  |
| K100016 | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 12.210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.210,50 |  | + |  |  |  |
| K100017 | Rekonstrukcija i nadogradnja gradske tržnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | 170.000,00 |  | + |  |  |  |
| K100019 | Rekonstrukcija sportske dvorane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  | + |  |  |  |
| K100021 | Izgradnja oborinske odvodnje | 0,00 | 136.704,49 | 187.159,93 | 0,00 | 0,00 | 323.864,42 |  | + |  |  |  |
| K100022 | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Gospodarskoj zoni Ravča | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 54.000,00 | + |  |  |  |  |
| K100025 | Parka IV. Gardijske brigade - Pauci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |  | + |  |  |  |
| K100027 | Rekonstrukcija višenamjenske dvorane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | + |  |  |  |
| K100030 | Uređenje poslovne zone „Jurilji“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | + |  |  |  |
| K100034 | Rekonstrukcija poslovnih prostora u vlasništvu Grada | 41.144,07 | 6.901,59 | 25.530,00 | 0,00 | 300.000,00 | 373.575,66 | + |  |  |  |  |
| K100038 | Izgradnja nogostupa u Ulici Šetalište Mate Raosa - II faza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 | + | + |  |  |  |
| K100040 | Uređenje ulice Hrvatskih velikana | 58.398,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.398,04 |  | + |  |  |  |
| K100041 | Izgradnja ulice Kralja Tomislava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 |  | + |  |  |  |
| K100042 | Projekt poticanje stanogradnje | 31.853,47 | 16.590,35 | 2.101,00 | 0,00 | 0,00 | 50.544,82 |  | + |  |  |  |
| K100045 | Izgradnja nogostupa u Umčanima | 55.079,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.079,97 |  | + |  |  |  |
| K100046 | Unutarnje uređenje sportske dvorane | 6.636,14 | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.954,21 | + |  |  |  |  |
| K100050 | Sanacija spomenika kulture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  | + |  |  |  |
| K100051 | Adrenalinski park Paklina | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 71.000,00 |  | + |  |  |  |
| K100054 | Financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO | 37.162,39 | 37.162,39 | 37.162,38 | 40.000,00 | 40.000,00 | 191.487,16 | + |  |  |  |  |
| K100057 | Izgradnja višenamjenske prostorije u MO Kotezi | 13.935,89 | 13.935,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.871,78 | + |  |  |  |  |
| K100058 | Kuća dalmatinskog pršuta i vina | 88.924,28 | 1.142.079,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.004,05 |  | + |  |  |  |
| K100059 | Rekonstrukcija kule Tina Ujevića | 208.374,81 | 199.084,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.459,02 |  | + |  |  |  |
| K100060 | Obnova informativnih ploča | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,14 | + |  |  |  |  |
| K100061 | Uređenje odjeljenja DV „Pčelica“ u gradskom parku | 13.272,28 | 0,00 | 75.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | 530.272,28 |  | + |  |  |  |
| K100062 | Rekonstrukcija ulice A.G. Matoša | 49.107,44 | 127.413,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.521,34 |  | + |  |  |  |
| K100063 | Rekonstrukcija tvrđave „Gradina“ | 0,00 | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.544,56 |  | + |  |  |  |
| K100164 | Izgradnja vidikovca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 |  | + |  |  |  |
| PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 4. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava (M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1005 Odgoj i obrazovanje |  | 763.952,49 | 686.840,53 | 1.035.199,38 | 931.800,00 | 918.800,00 | 4.336.592,40 |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 DJEČJI VRTIĆ "PČELICA"; Glava 10204 ODGOJ I OBRAZOVANJE |  | 755.989,12 | 677.549,94 | 911.315,85 | 915.800,00 | 902.800,00 | 4.163.454,91 | + | + |  |  |  |
| A100126 | Financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika – odgoj i obrazovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100127 | Sufinanciranje programa OŠ | 5.308,91 | 5.308,91 | 10.854,46 | 8.000,00 | 8.000,00 | 37.472,28 | + |  |  |  |  |
| A100128 | Sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja | 2.654,46 | 3.981,68 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 30.136,14 | + |  |  |  |  |
| T100117 | Financiranje projekta Pčelicino novo ruho-Faza II. | 0,00 | 0,00 | 105.529,07 | 0,00 | 0,00 | 105.529,07 |  | + |  |  |  |
| Mjera 5. Poticanje razvoja kulture i medija (M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1006 Promicanje kulture |  | 189.859,98 | 231.999,48 | 259.998,42 | 600.500,00 | 400.500,00 | 1.682.857,88 |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K02 GRADSKA KNJIŽNICA; K33 CENTAR ZA KULTURU I BAŠTINU |  | 118.853,27 | 129.802,91 | 120.682,65 | 155.950,00 | 155.950,00 | 681.238,83 | + |  |  |  |  |
| A100129 | Financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – kultura i umjetnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100002 | Kulturna zbivanja u značajne nadnevke | 0,00 | 0,00 | 4.754,25 | 0,00 | 0,00 | 4.754,25 | + |  |  |  |  |
| A100130 | Financiranje rada glazbene škole | 2.654,46 | 2.654,46 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.808,92 | + |  |  |  |  |
| A100157 | Kulturna zbivanja u značajne nadnevke | 68.352,25 | 99.542,11 | 134.061,52 | 141.550,00 | 141.550,00 | 585.055,88 | + | + |  | + |  |
| K100165 | Rekonstrukcija Tinove kule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | + | + |  |  |  |
| Mjera 6. Javne potrebe u sportu (M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1007 Sport |  | 57.734,41 | 80.430,01 | 91.787,18 | 108.100,00 | 118.000,00 | 456.051,60 |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100131 | Financiranje rada Doma športova | 663,61 | 132,72 | 132,72 | 100,00 | 0,00 | 1.029,05 | + |  |  |  |  |
| A100132 | Financiranje rada zajednice sportskih udruga | 53.089,12 | 74.324,77 | 88.000,00 | 88.000,00 | 98.000,00 | 401.413,89 | + |  |  |  |  |
| A100133 | Financiranje sportskih događaja | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.654,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | 51.617,82 | + |  |  |  |  |
| A100158 | Financiranje manifestacije „Give me 5“ | 0,00 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,84 | + |  |  |  |  |
| Mjera 7. Pružanje potpore radu udruga civilnog društva (M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1008 Udruge građana |  | 173.866,87 | 194.438,91 | 322.759,93 | 723.500,00 | 773.500,00 | 2.188.065,71 |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100134 | Financiranje rada DVD-a | 92.905,97 | 92.905,97 | 191.636,14 | 236.000,00 | 236.000,00 | 849.448,08 | + |  |  |  |  |
| A100135 | Financiranje rada HCK – gradskog društva Vrgorac | 29.862,63 | 31.189,86 | 31.853,47 | 36.500,00 | 36.500,00 | 165.905,96 | + |  |  |  |  |
| A100136 | Financiranje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata | 6.636,14 | 13.272,28 | 15.372,28 | 15.000,00 | 15.000,00 | 65.280,70 | + |  |  |  |  |
| A100137 | Financiranje rada turističke zajednice i razvoja turizma | 15.263,12 | 19.908,42 | 23.890,11 | 41.000,00 | 41.000,00 | 141.061,65 | + |  |  |  |  |
| A100138 | Financiranje rada humanitarnih organizacija i udruga | 5.308,91 | 5.308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.617,82 | + |  |  |  |  |
| A100139 | Financiranje ostalih organizacija i udruga | 15.926,74 | 23.890,11 | 26.544,56 | 30.000,00 | 30.000,00 | 126.361,41 | + |  |  |  |  |
| A100140 | Financiranje rada lovačkih udruga | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,69 | 4.000,00 | 4.000,00 | 19.945,05 | + |  |  |  |  |
| A100141 | Financiranje rada vjerskih zajednica | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 19.945,04 | + |  |  |  |  |
| A100163 | Financiranje rada Gradske glazbe | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 79.500,00 | + |  |  |  |  |
| K100055 | Izgradnja Vatrogasnog doma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 380.000,00 | 710.000,00 |  | + |  |  |  |
| Mjera 8. Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi (M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Splitsko-dalmatinske županije i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga; M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1009 Socijalna skrb 1012 Zdravstvo |  | 185.214,68 | 204.791,28 | 359.078,69 | 622.000,00 | 695.000,00 | 2.066.084,65 |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100142 | Financiranje božićnica za umirovljenike | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.272,28 | + |  |  |  |  |
| A100143 | Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ | 1.327,23 | 1.327,23 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.954,46 | + |  |  |  |  |
| A100144 | Pravo na podmirenje troškova stanovanja | 15.926,74 | 10.617,82 | 17.253,97 | 18.000,00 | 18.000,00 | 79.798,53 | + |  |  |  |  |
| A100145 | Pravo na podmirenje pogrebnih troškova | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.981,69 | + |  |  |  |  |
| A100146 | Jednokratne novčane pomoći | 19.908,42 | 13.935,89 | 14.799,61 | 15.000,00 | 15.000,00 | 78.643,92 | + |  |  |  |  |
| A100147 | Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama | 3.981,68 | 5.308,91 | 7.327,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 36.617,82 | + |  |  |  |  |
| A100148 | Sredstva za ogrijev socijalnog ugroženim osobama | 13.272,28 | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.544,56 | + |  |  |  |  |
| A100149 | Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad | 33.180,70 | 33.180,70 | 33.180,70 | 34.000,00 | 34.000,00 | 167.542,10 | + |  |  |  |  |
| A100150 | Sufinanciranje troškova prijevoza | 9.290,60 | 9.290,60 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 74.581,20 | + |  |  |  |  |
| A100151 | Financiranje programa zapošljavanja – javni radovi | 17.983,94 | 37.560,55 | 18.353,40 | 38.000,00 | 38.000,00 | 149.897,89 | + |  |  |  |  |
| A100152 | Prijevoz pitke vode | 9.290,60 | 10.617,82 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 64.908,42 | + |  |  |  |  |
| A100153 | Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću | 5.308,91 | 7.963,37 | 10.617,82 | 11.000,00 | 11.000,00 | 45.890,10 | + |  |  |  |  |
| A100154 | Financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“ | 1.327,23 | 1.327,23 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.954,46 | + |  |  |  |  |
| A100161 | Financiranje projekta „Treća dob“ | 0,00 | 18.581,19 | 20.308,92 | 21.000,00 | 21.000,00 | 80.890,11 | + |  |  |  |  |
| T100113 | Projekt „Znanjem za Vrgorac“ | 39.816,84 | 40.480,46 | 47.829,75 | 55.500,00 | 55.500,00 | 239.127,05 | + |  |  |  |  |
| T100117 | Financiranje programa zapošljavanja žena "Zaželi" III. faza | 0,00 | 0,00 | 153.480,06 | 379.000,00 | 452.000,00 | 984.480,06 |  | + |  |  |  |
| A100155 | Financiranje potreba u zdravstvu Grada Vrgorca | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | + |  |  |  |  |

- OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) praćenje provedbe definira se kao proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja.

Praćenje provedbe vrši se kontinuirano tijekom čitavog razdoblja provedbe, a o rezultatima provedbe izvještava se odgovarajuće partnerstvo najmanje jednom godišnje. Proces prati pokazatelje učinka i pokazatelje rezultata s ciljem prikupljanja odgovarajuće količine relevantnih podataka za praćenje provedbe.

Svaki opći cilj povezan je s jednim ili više pokazatelja učinka koji su ključni za razumijevanje realiziranosti ciljeva. Pokazatelji učinka utvrđeni su za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) pokazatelj učinka definira se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog strateškog cilja. Cilj se smatra postignutim ako su postignuti s njim povezani očekivani učinci.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.