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1. [bookmark: _Toc61182278][bookmark: _Toc156390603]UVOD

	S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Grad Vrgorac kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje. 

Prema članku 22. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu planovi razvoja JLS i provedbeni programi JLS. 

Prema kriteriju ročnosti provedbeni programi ubrajaju se u kategoriju kratkoročnih akata strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od 1 – 5 godina.

Razvoj svake pojedine JLS treba biti integriran u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Stoga je Grad Vrgorac započeo s procesom izrade Provedbenog programa Grada Vrgorca za razdoblje od 2021. – 2025. godine (dalje u tekstu: Provedbeni program) kojim se izražava politika Grada u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za naredno mandatno razdoblje od četiri godine.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj: 66/19), Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22), Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 06/19) provedbeni program jedinice lokalne samouprave definiran je kao kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg Gradonačelnik, donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS moraju raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte. Tijekom izrade proračuna vrši se odabir mjera za financiranje i odlučuje o načinu financiranja pratećih aktivnosti i projekata. 
Kod izrade provedbenog programa mora se dati veza s proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu. Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva moraju biti predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. sredstvima iz fondova EU).

Provedbeni programi jedinica područne i lokalne samouprave čine osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir je potrebno uzeti proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Provedbeni program JLS donose izvršna tijela JLS, dakle, Gradonačelnik, odnosno, gradonačelnik ili župan, a donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLS i vrijedi za taj mandat. Provedbeni program donosi se najkasnije 120 dana od dana stupanja izvršnog tijela JLS na dužnost. 

U slučaju izmjene čelnika tijela/izvršnog tijela u razdoblju trajanja mandata, novi čelnik tijela/izvršno tijelo mora preispitati postojeći i po potrebi, odobriti novi provedbeni program u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti. Iznimno, novi provedbeni program ne mora biti pripremljen ako je u trenutku preuzimanja dužnosti čelnika tijela do sljedećih redovnih izbora preostalo manje od jedne godine. 

JLS imaju obvezu izrade provedbenih programa za mandatno (četverogodišnje) razdoblje, prema istovjetnoj metodologiji kao i tijela državne uprave. Obveza je propisana Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22), dok je obveza koordinacije dodijeljena Koordinacijskom tijelu, regionalnim i lokalnim koordinatorima. Provedbeni programi JLS ažuriraju se jednom godišnje ili prema potrebi, ovisno o fiskalnom okruženju, nepredviđenim okolnostima ili dinamičnim političkim promjenama, a sve s ciljem pravovremenog prilagođavanja razvoja Grada navedenim čimbenicima.

Provedbeni program Grada Vrgorca je dokument koji detaljno opisuje razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Grada. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Upravu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje. Grad se obvezuje kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja gradskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Grad Vrgorac izradio je I. Izmjene i dopune Provedbenog programa te je iste uskladio s Planom razvoja Splitsko - dalmatinske županije 2022. - 2027., usvojenim Proračunom Grada Vrgorca za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu i I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vrgorca za 2023. godinu.
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[bookmark: page13][bookmark: _Toc61182279][bookmark: _Toc156390604]1.1. Djelokrug 

	Sukladno članku 17. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik" – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 06/09, 02/13, 05/14, 06/18, 05/21), Grad u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: 

· uređenje naselja i stanovanje, 
· prostorno i urbanističko planiranje, 
· komunalno gospodarstvo, 
· brigu o djeci, 
· socijalnu skrb, 
· primarnu zdravstvenu zaštitu, 
· odgoj i osnovno obrazovanje, 
· kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 
· zaštitu potrošača, 
· zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
· protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 
· promet na svom području , 
· ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Grad Vrgorac samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga, a u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima. Grad Vrgorac surađuje s općinama i gradovima na području Splitsko - dalmatinske županije i Splitsko -dalmatinskom županijom kao i s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka. 

[bookmark: _Toc61182280][bookmark: _Toc156390605]1.2. Vizija i misija

	VIZIJA „Grad Vrgorac kao subregionalni centar visoko razvijenih poljoprivrednih djelatnosti sa inovativnim i održivim socioekonomskim okruženjem omogućava svim svojim stanovnicima ostvarivanje visoke kvalitete života.“

MISIJA „Transparentno, pravovremeno i efikasno upravljanje lokalne samouprave s ciljem unapređenja života lokalne zajednice.“

[bookmark: _Toc61182282][bookmark: _Toc156390606]1.3. Organizacijska struktura

[bookmark: _Toc51582281][bookmark: _Toc156390644][bookmark: _Toc366404837][bookmark: _Toc368154285]	Slika 1. Organizacijska struktura Grada Vrgorca
                                 
Izvor: Grad Vrgorac, Web stranica Grada; https://www.vrgorac.hr/kontakti-gradske-uprave/

2. [bookmark: _Toc61182283][bookmark: _Toc156390607]OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM GRADA VRGORCA

Iz rezultata analiza provedenih u sklopu PUR-a prepoznate su srednjoročne razvojne potrebe i ključni razvojni izazovi Grada Vrgorca. Unutar Grada prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja. 

U tom pogledu važno je pravodobno utvrditi osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Grada, njihove uzroke i posljedice. Prepoznavanje aktualnih razvojnih trendova, vlastitih prednosti i slabosti neophodno je za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima. Pristupanjem Europskoj uniji, fondovi EU-a postali su značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, a mogućnost pristupa znatnim financijskim sredstvima predstavlja ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske koji se ne smije i ne može zanemariti prilikom izrade strateških dokumenta.

Iako Grad Vrgorac ima značajnu razvojnu perspektivu kojom može utjecati na negativne demografske trendove, poput rada na strateškim programima i projektima, rada na uvođenju i poticanju korištenja novih tehnologija i informacijsko-komunikacijskih sustava, unaprjeđenju organizacije rada, povećanju broja novih poslovnih subjekata (startupova, ponovljenih, istovremenih poduzetnika), posebno inovativnih te s potencijalom rasta, a sve to s naglaskom na poštovanje kriterija zaštite okoliša, tu su prisutni i problemi depopulacije uzrokovani iseljenjem stanovništva zbog ekonomskih problema, prvenstveno nezaposlenosti. Veliki problem društvenog dijela infrastrukture i upravljanja razvojem Grada upravo je odlazak kvalificiranih mladih ljudi s visokim stupnjem obrazovanja („odljev mozgova“). 

Grad Vrgorac posjeduje još mnoštvo neiskorištenih resursa koje je potrebno aktivirati i staviti u funkciju kroz maksimalno iskorištavanje prirodnih potencijala Grada. Detaljni prikaz razvojnih potreba i razvojnih izazova Grada Vrgorca vidljiv je u narednoj tablici. 

[bookmark: _Hlk61693531][bookmark: _Toc156390615]Tablica 1. Razvojne potrebe i razvojni izazovi Grada Vrgorca prema prioritetima razvoja
	PRIORITET 1. UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

	RAZVOJNE POTREBE
	RAZVOJNI IZAZOVI
	PRIORITET 2. RAZVOJ GOSPODARSTVA I OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA GRADA
	RAZVOJNE POTREBE
	RAZVOJNI IZAZOVI
	PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE

	RAZVOJNE POTREBE
	RAZVOJNI IZAZOVI

	
	· Digitalizacija gradske uprave
· Dodatna izobrazba i usavršavanje gradskih službenika
· Provedba edukacija o pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova
· Uključivanje zaposlenih u javnoj upravi u iniciranje, pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvanproračunskih fondova
· Dosljedno ažuriranje evidencije imovine
· Davanje poslovnih prostora u zakup
· Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada
· Aktivacija ostale gradske imovine

	· Prema sistematizaciji, osigurati radna mjesta na pozicijama privlačenja sredstava iz EU fondova
· Dostupnost novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija za promociju i prepoznatljivost Grada
· Odlazak kvalificiranog kadra u inozemstvo
· Nepovoljno tržište za kupnju/prodaju nekretnina
· Birokratska krutost viših tijela Uprave po pitanju projektnog povezivanja s Makarskim primorjem, područjem kojem je Vrgorac najbliži te kojem prirodno gravitira
	
	· Jačanje gospodarskih subjekata na području Grada
· Umrežavanje lokalnih poslovnih subjekata (transfer znanja)
· Rješavanje problema usitnjenosti poljoprivrednog zemljišta
· Nabava moderne poljoprivredne opreme
· Nabava infrastrukture za skladištenje, obradu i trgovinu poljoprivrednim proizvodima
· Sređivanje zemljišnih knjiga i vlasničkih odnosa
· Izgradnja infrastrukture za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda
· Razvoj poduzetničke kulture
· Razvoj  ljudskih  potencijala  u  malom  i  srednjem  poduzetništvu  i 
obrtništvu
· Otvaranje novih radnih mjesta
· Revitalizacija poljoprivrede
· Uređenje poljoprivrednih puteva
· Umrežavanje poljoprivrednika
· Razvoj ruralnog turizma
· Unapređenje prometne povezanosti Grada 
· Kontinuirano  ulaganje  u  održavanje  i 
modernizaciju nerazvrstanih cesta i 
poljskih puteva
· Razvoj sustava javnog prijevoza
· Uređenje prostora zgrade autobusnog kolodvora
· Uređenje sustava melioracijskog navodnjavanja i odvodnje
· Rješavanje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu
· Izgradnja plinoopskrbnog sustava
· Izgradnja željezničke infrastrukture
	· Sredstva i poticaji EU fondova
· Pokretanje start up-ova i samozaposlenja
· Usklađivanje sa zakonskim normama EU
· Usklađivanje poslovanja obrtnika s međunarodnim standardima i zahtjevima međunarodnog tržišta
· Brojne birokratske prepreke (posebno vezano za otvaranje ugostiteljskih, turističkih ili smještajnih sadržaja na OPG-u)
· Stvaranje regionalnih brendova s ciljem sprječavanja propasti obrta
· Uvođenje mladih u poljoprivredu kroz državne i EU poticaje
· Nedovoljna razina stručnosti i iskustva iznajmljivača potrebna za prijave na fondove (EU, Ministarstva, Županija, JLS)
· Pojava novih divljih odlagališta
 
	
	· Poticanje nataliteta
· Poticanje razvoja civilnog društva
· Nedovoljna uključenost kulturno-povijesne baštine u turističku ponudu
· Uređenje kulturne baštine kako bi bila atraktivna za posjetitelje
· Izgradnja gradske galerije
· Izgradnja gradskog muzeja ili srodne ustanove za istraživanje i znanstveno publiciranje povijesti, arheologije i geografije Vrgorske krajine i brigu za njezinu materijalnu i nematerijalnu baštinu
· Prepoznatljivost udruga u lokalnoj 
javnosti  
· Podrška  lokalne  zajednice  udrugama  i 
njihovim inicijativama
· Veća razina aktivnosti Udruga na području Grada
· Osiguranje vidljivosti rada udruga – nedostatak web stranica udruga  
· Proširenje ponude infrastrukturnog sadržaja za kvalitetno pružanje sportskog odgoja djeci u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja
· Financiranje rada organizacija i udruga za zaštitu stanovnika
· Razrada dodatnih mjera civilne zaštite
· Potrebna adaptacija zgrade DZ Vrgorac
· Razvoj sustava hidrantske mreže
· Uređenje vatrogasnih putova
· Uređenje prostora Vatrogasnog doma
	· Odlazak visokoobrazovanog stanovništva
· Rast potreba u području socijalne skrbi
· Relativno niski udio radno sposobnog stanovništva
· Ograničena financijska sredstva udruga 
· Financijska ovisnost udruga o proračunu, 
članarinama i donacijama 
· Organizacija događaja s manjim brojem sudionika zbog pandemije COVID 19


	
3. [bookmark: _Toc156390608][bookmark: _Toc61114585][bookmark: _Toc79662229][bookmark: _Toc61182284]POPIS PRIORITETA DJELOVANJA U PODRUČJU NADLEŽNOSTI SAMOUPRAVNE JEDINICE

[bookmark: _Toc156390616]Tablica 2. Pregled temeljnih strateških prioriteta i mjera Provedbenog programa Grada Vrgorca za razdoblje 2021. – 2025. te njihova povezanost s posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja Splitsko - dalmatinske županije 2022. - 2027. 
	[bookmark: _Hlk153882953]PRIORITETI PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VRGORCA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.
	POSEBNI CILJEVI PLANA RAZVOJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE 2022. – 2027.
	MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VRGORCA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.
	MJERE PLANA RAZVOJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE
 2022. - 2027.

	1. UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA
	Posebni cilj 4.2. Dobro upravljanje
	1. Unapređenje rada javne uprave i administracije
	M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru 

	2. RAZVOJ GOSPODARSTVA I OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA
	Posebni cilj 1.2. Jačanje malog i srednjeg poduzetništva i poduzetničkog okruženja
	2. Ruralni razvoj
	M1: Poboljšavanje pristupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzetnicima 

	
	Posebni cilj 3.2. Održivi razvoj infrastrukturnih sustava
	3. Unapređenje komunalne infrastrukture
	M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava 

	3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE
	Posebni cilj 2.2. Podrška razvoju suvremenog obrazovnog sustava koji će moći odgovoriti na suvremene izazove
	4. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava
	M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture

	
	Posebni cilj 4.1. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Splitsko-dalmatinske županije
	5. Poticanje razvoja kulture i medija
	M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture 

	
	
	6. Javne potrebe u sportu
	M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života

	
	Posebni cilj 4.2. Dobro upravljanje
	7. Pružanje potpore radu udruga civilnog društva
	M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj

	
	Posebni cilj 4.1. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Splitsko-dalmatinske županije
	8. Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi
	M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Splitsko-dalmatinske županije i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga 

	
	
	
	M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije





4. [bookmark: _Toc156390609]POPIS MJERA ZA PROVEDBU ODABRANIH POSEBNIH CILJEVA S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA

Mjerama opisanima ovim Provedbenim programom nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Grada Vrgorca, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog gradskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova. Grad Vrgorac je svoj Provedbeni program uskladio s Planom razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. Mjere se raščlanjuju i u aktivnosti/ključne točke ostvarenja s rokovima (po mjesecima). Aktivnosti/projekti i radnje/ključne točke ostvarenja povezani su s mjerama, no ne i međusobno.

Opis razvojnih mjera Grada uključuje mnoštvo komponenata, no kao najvažnije se izdvajaju: svrha provedbe mjere; doprinosi mjere ciljevima i aktima više strateške važnosti; trošak provedbe mjere; ključne točke ostvarenja te pokazatelji rezultata i ciljana vrijednost za svaku pojedinu godinu provedbe programa uključujući i polaznu vrijednost. Detaljniji opis razvojnih mjera Grada Vrgorca vidljiv je u narednim tablicama. 

[bookmark: _Toc79662215][bookmark: _Toc156390617][bookmark: _Hlk78199672][bookmark: _Hlk87117788]Tablica 3. Mjera 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije
(M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)
	[bookmark: _Hlk88684206]PRIORITET 1. UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

	Naziv mjere
	Unapređenje rada javne uprave i administracije

	Svrha provedbe mjere
	Izvršavanje redovnih tekućih gradskih poslova poput podmirenja tekućih troškova, isplate plaća, edukacije zaposlenika, organizacije rada Uprave i gradskih tijela, odnosno osiguranja njihovog neometanog djelovanja. 

	Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja
	Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027.

	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja
	Posebni cilj 4.2. Dobro upravljanje

	Program u Gradskom proračunu
	Programska klasifikacija
	Naziv programa

	
	1001
	Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća

	
	1001
	Redovna djelatnost JUO

	
	1002
	Mjesna samouprava

	Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)
	5.003.106,03 €

	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	DA/NE
	DA/NE

	Projekti/aktivnosti
	Programska klasifikacija
	Naziv aktivnosti/projekta

	
	Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća

	
	A100100
	Redovna djelatnost Gradskog vijeća

	
	A100101
	Financiranje rada političkih stranaka

	
	A100102
	Obilježavanje Dana Grada

	
	Program 1001: Redovna djelatnost JUO

	
	A100104
	Financiranje rashoda za zaposlene

	
	A100105
	Financiranje redovnih rashoda gradske uprave

	
	A100106
	Nabava nefinancijske imovine za gradsku upravu

	
	A100156
	Održavanje sustava komunalnog i prometnog reda

	
	A100160
	Financiranje rada HGSS-a

	
	A100167
	Subvencioniranje utrošene električne energije
u vodoopskrbnom sustavu

	
	K100166
	Sanacija krovišta na Zadružnom domu
na Velikom Prologu

	
	K100067
	Vrgorac – povijesni grad budućnosti

	
	T100100
	Revitalizacija autohtonih sorti vinove loze

	
	T100102
	Projekt „Pametni grad Vrgorac“

	
	T100103
	Razvoj cikloturizma – „Polje Jezero“

	
	T100104
	Projekt ublažavanja narušene gospodarske aktivnosti poduzetnika

	
	T100105
	Projekt „Solar City“

	
	T100118
	Izrada programa za razvoj mladih Grada Vrgorca

	
	T100119
	Projekt „Mladi biraju“

	
	T100120
	Projekt „Aktivni centar“

	
	T101000
	Pokriće manjka prihoda i primitaka iz ranijih godina

	
	Program 1002: Mjesna samouprava

	
	T100106
	Osnivanje zemljišne knjige za KO Dusina

	Ključne aktivnosti ostvarenja mjere
	· Organizacija rada Gradskog vijeća i komisija
· Izvršavanje financijskih i fiskalnih poslova
· Rad na promocijskim aktivnostima
· Osiguranje neometanog rada gradske Uprave (isplata plaća zaposlenicima i podmirenje tekućih troškova)
· Rad na razvojnim projektima

	Planirani rok provedbe
	2025. godina

	[bookmark: _Hlk78282305]Pokazatelj rezultata mjere
	POLAZNA VRIJEDNOST
	CILJANA VRIJEDNOST

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Broj nabavljene nefinancijske imovine
	1
	2
	2
	2
	2

	Broj provedenih promocijskih aktivnosti za planirane projekte
	0
	1
	2
	2
	2

	Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS
	1
	2
	3
	4
	5



[bookmark: _Toc156390618]Tablica 4. Mjera 2. Ruralni razvoj
(M1: Poboljšavanje pristupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzetnicima)
	PRIORITET 2. RAZVOJ GOSPODARSTVA I OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA GRADA

	Naziv mjere
	Ruralni razvoj 

	Svrha provedbe mjere
	Svrha mjere je osigurati ruralni razvoj kroz pružanje financijske potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, apliciranje na EU fondove te povećanje broja promidžbenih aktivnosti razvoja Grada. 

	Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja
	Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027.

	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja
	Posebni cilj 1.2. Jačanje malog i srednjeg poduzetništva i poduzetničkog okruženja

	Program u Gradskom proračunu
	Programska klasifikacija
	Naziv programa

	
	1010
	Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca

	
	1011
	Otplata kredita

	
	1001
	Redovna djelatnost JUO

	
	1004
	Izgradnja komunalne infrastrukture

	Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)
	3.669.048,77 €

	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	DA/NE
	DA/NE

	Projekti/aktivnosti
	Programska klasifikacija
	Naziv aktivnosti/projekta

	
	Program 1010: Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca

	
	A100110
	Razvoj OPG-ova

	
	A100160
	Razvoj Grada Vrgorca kroz EU fondove

	
	A100161
	Razvoj Grada Vrgorca kroz promidžbu i vidljivost

	
	A100162
	Program poticanja ugostitelja

	
	A100165
	Poticaj i subvencije mladim poduzetnicima

	
	Program 1011: Otplata kredita

	
	A100112
	Otplata dugoročnih kredita

	
	Program 1001: Redovna djelatnost JUO

	
	A100107
	Subvencije poljoprivrednicima

	
	Program 1004: Izgradnja komunalne infrastrukture

	
	K100004
	Uređenje i opremanje GZ Ravča

	Ključne aktivnosti ostvarenja mjere
	· Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
· Pokretanje kapitalnih projekata financiranih sredstvima EU
· Osmišljavanje promidžbenih aktivnosti s ciljem vidljivosti Grada

	Planirani rok provedbe
	2025. godina

	Pokazatelj rezultata mjere
	POLAZNA VRIJEDNOST
	CILJANA VRIJEDNOST

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Broj isplaćenih potpora/subvencija poljoprivrednicima
	30
	40
	50
	60
	60

	Broj apliciranih projekata na EU fondove
	13
	15
	16
	16
	20

	Broj financiranih promidžbenih aktivnosti za vidljivost Grada
	0
	1
	2
	3
	3



[bookmark: _Toc156390619]Tablica 5. Mjera 3. Unapređenje komunalne infrastrukture
(M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)
	PRIORITET 2. RAZVOJ GOSPODARSTVA I OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA GRADA

	Naziv mjere
	Unapređenje komunalne infrastrukture

	Svrha provedbe mjere
	Svrha provedbe mjere je poboljšati komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz tekuće aktivnosti održavanja tijela javne rasvjete, javnih površina, cestovne infrastrukture i gradskih objekata te kroz njihovu rekonstrukciju i izgradnju.   

	Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja
	Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027.

	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja
	Posebni cilj 3.2. Održivi razvoj infrastrukturnih sustava

	Program u Gradskom proračunu
	Programska klasifikacija
	Naziv programa

	
	1003
	Održavanje komunalne infrastrukture

	
	1004
	Izgradnja komunalne infrastrukture

	Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)
	11.509.700,40 €

	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	DA/NE
	DA/NE

	11.509.700,40
	Programska klasifikacija
	Naziv aktivnosti/projekta

	
	Program 1003: Održavanje komunalne infrastrukture

	
	A100112
	Sufinanciranje nabave komunalne opreme

	
	A100013
	Tekuće održavanje vodoopskrbe

	
	A100113
	Održavanje čistoće javnih površina

	
	A100114
	Održavanje zelenih površina i parka

	
	A100115
	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

	
	A100116
	Održavanje oborinske odvodnje

	
	A100117
	Održavanje javne rasvjete

	
	A100118
	Tekuće održavanje groblja

	
	A100119
	Financiranje hitnih intervencija

	
	A100120
	Održavanje izvorišta

	
	A100121
	Prigodno ukrašavanje naselja

	
	A100122
	Tekuće održavanje kolodvora

	
	A100123
	Sanacija divljih odlagališta otpada

	
	A100124
	Održavanje sportske dvorane i igrališta

	
	A100125
	Gospodarenje otpadom

	
	T100107
	Sufinanciranje nabave komunalne opreme

	
	T100108
	Sanacija poljskih puteva

	
	T100115
	Održavanje objekata komunalne infrastrukture

	
	T100117
	Sanacija šteta na poplavljenom području Grada

	
	Program 1004: Izgradnja komunalne infrastrukture

	
	K100001
	Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica

	
	K100002
	Rekonstrukcija vodoopskrbe

	
	K100005
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

	
	K100006
	Izgradnja javne rasvjete

	
	K100007
	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa Grada

	
	K100009
	Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“

	
	K100010
	Izgradnja prijamnih kapela i uređenje groblja

	
	K100011
	Izgradnja igrališta

	
	K100016
	Izgradnja reciklažnog dvorišta

	
	K100017
	Rekonstrukcija i nadogradnja gradske tržnice

	
	K100019
	Rekonstrukcija sportske dvorane

	
	K100021
	Izgradnja oborinske odvodnje

	
	K100022
	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Gospodarskoj zoni Ravča

	
	K100025
	Parka IV. Gardijske brigade - Pauci

	
	K100027
	Rekonstrukcija višenamjenske dvorane

	
	K100030
	Uređenje poslovne zone „Jurilji“

	
	K100034
	Rekonstrukcija poslovnih prostora u vlasništvu Grada

	
	K100038
	Izgradnja nogostupa u Ulici Šetalište Mate Raosa - II faza

	
	K100040
	Uređenje ulice Hrvatskih velikana

	
	K100041
	Izgradnja ulice Kralja Tomislava

	
	K100042
	Projekt poticanje stanogradnje

	
	K100045
	Izgradnja nogostupa u Umčanima

	
	K100046
	Unutarnje uređenje sportske dvorane

	
	K100050
	Sanacija spomenika kulture

	
	K100051
	Adrenalinski park Paklina

	
	K100052
	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda

	
	K100054
	Financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO

	
	K100057
	Izgradnja višenamjenske prostorije u MO Kotezi

	
	K100058
	Kuća dalmatinskog pršuta i vina

	
	K100059
	Rekonstrukcija kule Tina Ujevića

	
	K100060
	Obnova informativnih ploča

	
	K100061
	Uređenje odjeljenja DV „Pčelica“ u gradskom parku

	
	K100062
	Rekonstrukcija ulice A.G. Matoša

	
	K100063
	Rekonstrukcija tvrđave „Gradina“

	
	K100164
	Izgradnja vidikovca

	Ključne aktivnosti ostvarenja mjere
	· Tekuće aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture
· Razvoj i unapređenje komunalnih infrastrukturnih sustava
· Poboljšanje komunalne opremljenosti 
· Izgradnja komunalnih sustava

	Planirani rok provedbe
	2025. godina

	Pokazatelj rezultata mjere
	POLAZNA VRIJEDNOST
	CILJANA VRIJEDNOST

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Metri održavanih nerazvrstanih cesta
	90.000
	90.000
	92.000
	92.000
	93.000

	Broj rekonstruiranih objekata
	1
	1
	1
	1
	1

	Broj postavljenih tijela javne rasvjete
	7
	7
	10
	10
	10




[bookmark: _Toc156390620]Tablica 6. Mjera 4. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava
(M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)
	PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE

	Naziv mjere
	Unapređenje odgojno obrazovnog sustava

	Svrha provedbe mjere
	Održivi razvoj predškolske djelatnosti te pružanje financijske potpore u vidu materijalnih troškova, a s ciljem smanjenja roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića. Ova mjera usmjerena je i na zadržavanje mladih  obitelji na području Grada, te olakšavanje života mladih obitelji na području Grada. 

	Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja
	Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027.

	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja
	Posebni cilj 2.2. Podrška razvoju suvremenog obrazovnog sustava koji će moći odgovoriti na suvremene izazove

	Program u Gradskom proračunu
	Programska klasifikacija
	Naziv programa

	
	1005
	Odgoj i obrazovanje

	Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)
	4.336.592,40 €

	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	DA/NE
	DA/NE

	Projekti/aktivnosti
	Programska klasifikacija
	Naziv aktivnosti/projekta

	
	Program 1005: Odgoj i obrazovanje

	
	A100126
	Financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika – odgoj i obrazovanje

	
	A100127
	Sufinanciranje programa OŠ

	
	A100128
	Sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja

	
	T100117
	Financiranje projekta Pčelicino novo ruho-Faza II.

	Ključne aktivnosti ostvarenja mjere
	· Provedba redovne djelatnosti vrtića
· Provedba predškolskog odgoja
· Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje
· Poboljšanje opremljenosti vrtića
· Dodjeljivanje financijskih potpora obrazovanju učenika osnovnih škola

	Planirani rok provedbe
	2025. godina

	Pokazatelj rezultata mjere
	POLAZNA VRIJEDNOST
	CILJANA VRIJEDNOST

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Broj novoupisane djece u vrtić
	196
	200
	210
	220
	220

	Broj novoupisane djece u OŠ
	58
	60
	62
	64
	66



[bookmark: _Toc87431082]
[bookmark: _Toc156390621]Tablica 7. Mjera 5. Poticanje razvoja kulture i medija
(M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture)
	PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE

	Naziv mjere
	Poticanje razvoja kulture i medija

	Svrha provedbe mjere
	Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje kulturnog i sportskog aspekta Grada, kroz proširenje ponude društvenih sadržaja i manifestacija te kroz podupiranje rada kulturnih udruženja. 

	Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja
	Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027.

	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja
	Posebni cilj 4.1. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Splitsko-dalmatinske županije

	Program u Gradskom proračunu
	Programska klasifikacija
	Naziv programa

	
	1006
	Promicanje kulture

	Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)
	1.682.857,88 €

	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	DA/NE
	DA/NE

	Projekti/aktivnosti
	Programska klasifikacija
	Naziv aktivnosti/projekta

	
	Program 1006: Promicanje kulture

	
	A100129
	Financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – kultura i umjetnost

	
	A100002
	Kulturna zbivanja u značajne nadnevke

	
	A100130
	Financiranje rada glazbene škole

	
	A100157
	Kulturna zbivanja u značajne nadnevke

	
	K100165
	Rekonstrukcija Tinove kule

	Ključne aktivnosti ostvarenja mjere
	· Razvoj kulture
· Promicanje kulture i kulturnih sadržaja
· Ulaganja u zaštitu kulturne baštine

	Planirani rok provedbe
	2025. godina

	Pokazatelj rezultata mjere
	POLAZNA VRIJEDNOST
	CILJANA VRIJEDNOST

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Broj članova kulturno-umjetničkih udruga
	20
	25
	50
	70
	90

	Broj organiziranih kulturnih manifestacija
	2
	5
	6
	6
	6




[bookmark: _Toc156390622]Tablica 8. Mjera 6. Javne potrebe u sportu
(M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života)
	PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE

	Naziv mjere
	Javne potrebe u sportu

	Svrha provedbe mjere
	Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje sportskog aspekta Grada, kroz financiranje rada sportskih udruga i manifestacija te poticanje stanovnika Grada na aktivan i zdrav život. 

	Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja
	Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027.

	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja
	Posebni cilj 4.1. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Splitsko-dalmatinske županije

	Program u Gradskom proračunu
	Programska klasifikacija
	Naziv programa

	
	1007
	Sport

	Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)
	456.051,60 €

	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	DA/NE
	DA/NE

	Projekti/aktivnosti
	Programska klasifikacija
	Naziv aktivnosti/projekta

	
	Program 1007: Sport

	
	A100131
	Financiranje rada Doma športova

	
	A100132
	Financiranje rada zajednice sportskih udruga

	
	A100133
	Financiranje memorijala „Davor Jović“

	
	A100158
	Financiranje manifestacije „Give me 5“

	Ključne aktivnosti ostvarenja mjere
	· Razvoj tjelesne kulture i sporta
· Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja
· Poticanje razvoja sporta i rekreacije

	Planirani rok provedbe
	2025. godina

	Pokazatelj rezultata mjere
	POLAZNA VRIJEDNOST
	CILJANA VRIJEDNOST

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Broj dodijeljenih financijskih potpora sportskim udrugama
	8
	10
	12
	12
	12

	Broj korisnika sportsko-rekreacijskih sadržaja
	60
	80
	120
	120
	150




[bookmark: _Toc156390623]Tablica 9. Mjera 7. Pružanje potpore radu udruga civilnog društva
(M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj)
	PRIORITET 3. ZDRAV AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE

	Naziv mjere
	[bookmark: _Hlk88738466]Pružanje potpore radu udruga civilnog društva

	Svrha provedbe mjere
	Očuvanje i poticanje razvoja i rada Udruga s područja Grada kroz pružanje financijske podrške. 

	Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja
	Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027.

	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja
	Posebni cilj 4.2. Dobro upravljanje

	Program u Gradskom proračunu
	Programska klasifikacija
	Naziv programa

	
	1008
	Udruge građana

	1Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)
	2.188.065,71 €

	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	DA/NE
	DA/NE

	Projekti/aktivnosti
	Programska klasifikacija
	Naziv aktivnosti/projekta

	
	Program 1008: Udruge građana

	
	A100134
	Financiranje rada DVD-a

	
	A100135
	Financiranje rada HCK – gradskog društva Vrgorac

	
	A100136
	Financiranje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata

	
	A100137
	Financiranje rada turističke zajednice i razvoja turizma

	
	A100138
	Financiranje rada humanitarnih organizacija i udruga

	
	A100139
	Financiranje ostalih organizacija i udruga

	
	A100140
	Financiranje rada lovačkih udruga

	
	A100141
	Financiranje rada vjerskih zajednica

	
	A100163
	Financiranje rada Gradske glazbe

	
	K100055
	Izgradnja Vatrogasnog doma

	Ključne aktivnosti ostvarenja mjere
	· Pregled planova rada Udruga
· Priprema Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udrugama
· Prikupljanje članarina

	Planirani rok provedbe
	2025. godina

	Pokazatelj rezultata mjere
	POLAZNA VRIJEDNOST
	CILJANA VRIJEDNOST

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Broj predanih planova Udruga
	18
	20
	25
	25
	30

	Broj Odluka o dodjeli financijskih potpora
	18
	20
	25
	25
	30




[bookmark: _Toc156390624]Tablica 10. Mjera 8. Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi
(M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Splitsko-dalmatinske županije i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga;
M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije)
	PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE

	Naziv mjere
	Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi

	Svrha provedbe mjere
	Cilj mjere je poticati socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života socijalno ugroženih stanovnika. Cilj je stvoriti uvjete za dostojanstveniji, kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba i osoba s invaliditetom te kvalitetan život novoosnovanih mladih obitelji. Svrha ove mjere ogleda se i u unapređenju pružanja zdravstvenih usluga te olakšanja troškova financiranja obrazovanja mladih i zbrinjavanja starijih osoba. 

	Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja
	Plan razvoja Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2027.

	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja
	Posebni cilj 4.1. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Splitsko-dalmatinske županije

	Program u Gradskom proračunu
	Programska klasifikacija
	Naziv programa

	
	1009
	Socijalna skrb

	
	1012
	Zdravstvo

	Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u EUR)
	2.066.084,65 €

	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	DA/NE
	DA/NE

	Projekti/aktivnosti
	Programska klasifikacija
	Naziv aktivnosti/projekta

	
	Program 1009: Socijalna skrb

	
	A100142
	Financiranje božićnica za umirovljenike

	
	A100143
	Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ

	
	A100144
	Pravo na podmirenje troškova stanovanja

	
	A100145
	Pravo na podmirenje pogrebnih troškova

	
	A100146
	Jednokratne novčane pomoći

	
	A100147
	Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

	
	A100148
	Sredstva za ogrijev socijalnog ugroženim osobama

	
	A100149
	Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad

	
	A100150
	Sufinanciranje troškova prijevoza

	
	A100151
	Financiranje programa zapošljavanja – javni radovi

	
	A100152
	Prijevoz pitke vode

	
	A100153
	Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću

	
	A100154
	Financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“

	
	A100161
	Financiranje projekta „Treća dob“

	
	T100113
	Projekt „Znanjem za Vrgorac“

	
	T100117
	Financiranje programa zapošljavanja žena "Zaželi" III. faza

	
	Program 1012: Zdravstvo

	
	A100155
	Financiranje potreba u zdravstvu Grada Vrgorca

	Ključne aktivnosti ostvarenja mjere
	· Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama
· Osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga
· Pružanje zdravstvenih usluga
· Sufinanciranje troškova zbrinjavanja starijih osoba
· Sufinanciranje troškova prijevoza učenika

	Planirani rok provedbe
	2025. godina

	Pokazatelj rezultata mjere
	POLAZNA VRIJEDNOST
	CILJANA VRIJEDNOST

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Broj korisnika socijalnih usluga
	70
	70
	70
	70
	70

	Broj dodijeljenih naknada za novorođenčad
	63
	66
	70
	72
	75

	Broj sufinanciranih udruga socijalnog značaja
	3
	3
	5
	5
	5
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5. [bookmark: _Toc156390610]INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Provedbeni program Grada Vrgorca realizirati će se putem provedbe niza definiranih mjera, odnosno konkretnih aktivnosti i projekata koji će poduprijeti ostvarenje prioriteta u narednom razdoblju trajanja programa. 

Financijskim okvirom daje se sažet uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa, a detaljna razrada financiranja u mandatnom razdoblju vidljiva je u narednoj tablici i ista je iskazana u eurima. 

[bookmark: _Toc61114575][bookmark: _Toc156390625]Tablica 11. Terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata s indikativnim financijskim planom
	[bookmark: _Hlk86138108]Prioriteti; Ciljevi; Mjere; Aktivnosti/Projekti
	Razdoblje provedbe
	Procjena potrebnih sredstava 
	Izvori financiranja

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.
	
	Vlastiti izvori (Proračun)
	Pomoći/
EU pomoći
	Ostali izvori

	PRIORITET 1. UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

	Mjera 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije (M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)

	Program: 
1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća
1001 Redovna djelatnost JUO
1002 Mjesna samouprava
	860.972,86
	774.172,14
	914.126,29
	1.224.934,74
	1.228.900,00
	5.003.106,03
	

	AKTIVNOST/PROJEKT

	A100100
	Redovna djelatnost Gradskog vijeća
	13.006,84
	18.315,75
	20.306,56
	27.400,00
	27.400,00
	106.429,15
	+
	
	

	A100101
	Financiranje rada političkih stranaka
	4.645,30
	4.645,30
	3.981,68
	4.000,00
	4.000,00
	21.272,28
	+
	
	

	A100102
	Obilježavanje Dana Grada
	11.281,44
	10.617,82
	21.214,45
	15.000,00
	15.000,00
	73.113,71
	+
	
	

	A100104
	Financiranje rashoda za zaposlene
	300.882,61
	299.953,55
	280.727,30
	312.000,00
	312.000,00
	1.505.563,46
	+
	
	

	A100105
	Financiranje redovnih rashoda gradske uprave
	273.010,82
	248.191,65
	313.112,14
	246.000,00
	249.500,00
	1.329.814,61
	+
	
	

	A100106
	Nabava nefinancijske imovine za gradsku upravu
	23.226,49
	21.235,65
	32.318,08
	52.000,00
	52.000,00
	180.780,22
	+
	
	

	A100108
	Proračunska zaliha
	13.272,28
	13.272,28
	13.272,28
	14.000,00
	14.000,00
	67.816,84
	+
	
	

	A100156
	Održavanje sustava komunalnog i prometnog reda
	6.636,14
	6.636,14
	6.636,14
	7.000,00
	7.000,00
	33.908,42
	+
	
	

	A100160
	Financiranje rada HGSS-a
	0,00
	6.636,14
	6.636,14
	7.000,00
	7.000,00
	27.272,28
	+
	
	

	A100167
	Subvencioniranje utrošene električne energije
u vodoopskrbnom sustavu
	0,00
	0,00
	0,00
	100.000,00
	100.000,00
	200.000,00
	+
	
	

	K100166
	Sanacija krovišta na Zadružnom domu
na Velikom Prologu
	0,00
	0,00
	0,00
	25.000,00
	0,00
	25.000,00
	+
	
	

	K100067
	Vrgorac – povijesni grad budućnosti
	0,00
	0,00
	30.000,00
	318.534,74
	319.000,00
	667.534,74
	
	+
	

	T100100
	Revitalizacija autohtonih sorti vinove loze
	9.290,60
	9.290,60
	9.290,60
	10.000,00
	10.000,00
	47.871,80
	+
	
	

	T100102
	Projekt „Pametni grad Vrgorac“
	66.361,40
	53.089,12
	111.500,00
	26.000,00
	50.000,00
	306.950,52
	
	+
	

	T100103
	Razvoj cikloturizma - "Polje Jezero"
	66.361,40
	6.636,14
	35.500,00
	10.000,00
	10.000,00
	128.497,54
	
	+
	

	T100105
	Projekt „Solar City“
	6.636,14
	2.654,46
	2.654,46
	3.000,00
	3.000,00
	17.945,06
	+
	
	

	T100118
	Izrada programa za razvoj mladih Grada Vrgorca
	0,00
	0,00
	14.322,00
	0,00
	0,00
	14.322,00
	+
	
	

	T100119
	Projekt „Mladi biraju“
	0,00
	0,00
	2.654,46
	3.000,00
	4.000,00
	9.654,46
	+
	
	

	T100120
	Projekt „Aktivni centar“
	0,00
	0,00
	5.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	85.000,00
	+
	
	

	T101000
	Pokriće manjka prihoda i primitaka iz ranijih godina
	53.089,12
	53.089,12
	0,00
	0,00
	0,00
	106.178,24
	+
	
	

	T100106
	Financiranje osnivanje zemljišnih knjiga
	13.272,28
	19.908,42
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	48.180,70
	+
	
	

	PRIORITET 2. RAZVOJ GOSPODARSTVA I OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA GRADA

	Mjera 2. Ruralni razvoj (M1: Poboljšavanje pristupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzetnicima)

	Program:
1010 Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca
1011 Otplata kredita
1001 Redovna djelatnost JUO
1004 Izgradnja komunalne infrastrukture
	698.121,96
	821.554,18
	532.372,63
	965.000,00
	652.000,00
	3.669.048,77
	

	AKTIVNOST/PROJEKT

	A100110
	Razvoj OPG-ova
	13.272,28
	19.908,42
	10.617,82
	12.000,00
	12.000,00
	67.798,52
	+
	
	

	A100160
	Razvoj Grada Vrgorca kroz EU fondove
	0,00
	10.617,82
	10.617,82
	24.000,00
	24.000,00
	69.235,64
	+
	
	

	A100161
	Razvoj Grada Vrgorca kroz promidžbu i vidljivost
	0,00
	7.963,37
	10.617,82
	12.000,00
	12.000,00
	42.581,19
	+
	
	

	A100162
	Program poticanja ugostitelja
	0,00
	0,00
	0,00
	20.000,00
	20.000,00
	40.000,00
	+
	
	

	A100165
	Poticaj i subvencije mladim poduzetnicima
	0,00
	0,00
	0,00
	20.000,00
	20.000,00
	40.000,00
	+
	
	

	A100112
	Otplata dugoročnih kredita
	419.404,07
	318.534,74
	388.519,17
	716.000,00
	536.000,00
	2.378.457,98
	+
	
	

	A100107
	Subvencije poljoprivrednicima
	39.816,84
	39.816,84
	12.000,00
	28.000,00
	28.000,00
	147.633,68
	+
	
	

	K100004
	Uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“
	225.628,77
	424.712,99
	100.000,00
	133.000,00
	0,00
	883.341,76
	
	+
	

	Mjera 3. Unapređenje komunalne infrastrukture (M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)

	Program:
1003 Održavanje komunalne infrastrukture
1004 Izgradnja komunalne infrastrukture
	1.695.135,67
	2.591.678,27
	1.424.135,20
	2.156.251,26
	3.642.500,00
	11.509.700,40
	

	AKTIVNOST/PROJEKT

	[bookmark: _Hlk87122564]A100112
	Sufinanciranje nabave komunalne opreme
	3.981,68
	63.706,95
	249.874,00
	20.000,00
	20.000,00
	357.562,63
	+
	
	

	A100013
	Tekuće održavanje vodoopskrbe
	0,00
	0,00
	0,00
	40.000,00
	40.000,00
	80.000,00
	+
	
	

	A100113
	Održavanje čistoće javnih površina
	59.725,26
	65.034,18
	72.452,98
	76.000,00
	83.000,00
	356.212,42
	+
	
	

	A100114
	Održavanje zelenih površina i parka
	53.089,12
	54.416,35
	54.107,44
	61.000,00
	65.000,00
	287.612,91
	+
	
	

	A100115
	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta
	35.835,16
	47.780,21
	195.874,24
	128.000,00
	132.000,00
	539.489,61
	+
	
	

	A100116
	Održavanje oborinske odvodnje
	13.272,28
	19.908,42
	24.000,00
	24.000,00
	26.000,00
	107.180,70
	+
	
	

	A100117
	Održavanje javne rasvjete
	151.304,00
	146.658,70
	161.187,40
	165.551,26
	170.000,00
	794.701,36
	+
	
	

	A100118
	Tekuće održavanje groblja
	26.544,56
	46.452,98
	100.236,14
	63.000,00
	67.000,00
	303.233,68
	+
	
	

	A100119
	Financiranje hitnih intervencija
	64.370,56
	9.954,21
	8.636,14
	10.500,00
	10.500,00
	103.960,91
	+
	
	

	A100120
	Održavanje izvorišta
	6.636,14
	7.963,37
	7.963,37
	10.000,00
	11.000,00
	43.562,88
	+
	
	

	A100121
	Prigodno ukrašavanje naselja
	3.981,68
	5.308,91
	10.500,00
	10.000,00
	10.000,00
	39.790,59
	+
	
	

	A100122
	Tekuće održavanje kolodvora
	13.272,28
	13.272,28
	13.272,28
	15.000,00
	16.000,00
	70.816,84
	+
	
	

	A100123
	Sanacija divljih odlagališta otpada
	6.636,14
	6.636,14
	3.000,00
	7.000,00
	7.000,00
	30.272,28
	+
	
	

	A100124
	Održavanje sportske dvorane i igrališta
	39.816,84
	43.134,91
	47.798,53
	47.000,00
	49.000,00
	226.750,28
	+
	
	

	A100125
	Gospodarenje otpadom
	10.617,82
	66.361,40
	5.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	141.979,22
	+
	
	

	T100107
	Sufinanciranje nabave komunalne opreme
	40.480,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40.480,46
	+
	
	

	T100108
	Sanacija poljskih puteva
	43.134,91
	26.544,56
	22.954,21
	20.000,00
	22.000,00
	134.633,68
	
	+
	

	T100117
	Sanacija šteta na poplavljenom području Grada
	94.233,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94.233,19
	
	+
	

	K100001
	Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica
	15.263,12
	7.963,37
	0,00
	50.000,00
	50.000,00
	123.226,49
	+
	
	

	K100002
	Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje
	26.544,56
	144.004,25
	32.000,00
	403.200,00
	370.000,00
	975.748,81
	
	+
	

	K100005
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
	13.935,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.935,89
	+
	
	

	K100006
	Izgradnja javne rasvjete
	20.572,04
	6.636,14
	3.500,00
	30.000,00
	30.000,00
	90.708,18
	+
	
	

	K100007
	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa Grada
	145.995,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145.995,09
	+
	
	

	K100009
	Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“
	26.544,56
	33.180,70
	6.636,14
	7.000,00
	7.000,00
	80.361,40
	
	+
	

	K100010
	Izgradnja prijamnih kapela i uređenje groblja po Mjesnim odborima
	26.544,56
	5.972,53
	0,00
	60.000,00
	60.000,00
	152.517,09
	+
	
	

	K100011
	Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata
	130.068,35
	61.052,49
	77.189,02
	30.000,00
	30.000,00
	328.309,86
	
	+
	

	K100016
	Izgradnja reciklažnog dvorišta
	12.210,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.210,50
	
	+
	

	K100017
	Rekonstrukcija i nadogradnja gradske tržnice
	0,00
	0,00
	0,00
	90.000,00
	80.000,00
	170.000,00
	
	+
	

	K100019
	Rekonstrukcija sportske dvorane
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	
	+
	

	K100021
	Izgradnja oborinske odvodnje
	0,00
	136.704,49
	187.159,93
	0,00
	0,00
	323.864,42
	
	+
	

	K100022
	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Gospodarskoj zoni Ravča
	0,00
	0,00
	0,00
	27.000,00
	27.000,00
	54.000,00
	+
	
	

	K100025
	Parka IV. Gardijske brigade - Pauci
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	340.000,00
	340.000,00
	
	+
	

	K100027
	Rekonstrukcija višenamjenske dvorane
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	+
	

	K100030
	Uređenje poslovne zone „Jurilji“
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	+
	

	K100034
	Rekonstrukcija poslovnih prostora u vlasništvu Grada
	41.144,07
	6.901,59
	25.530,00
	0,00
	300.000,00
	373.575,66
	+
	
	

	K100038
	Izgradnja nogostupa u Ulici Šetalište Mate Raosa - II faza
	0,00
	0,00
	0,00
	70.000,00
	70.000,00
	140.000,00
	+
	+
	

	K100040
	Uređenje ulice Hrvatskih velikana
	58.398,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58.398,04
	
	+
	

	K100041
	Izgradnja ulice Kralja Tomislava
	0,00
	0,00
	0,00
	20.000,00
	120.000,00
	140.000,00
	
	+
	

	K100042
	Projekt poticanje stanogradnje
	31.853,47
	16.590,35
	2.101,00
	0,00
	0,00
	50.544,82
	
	+
	

	K100045
	Izgradnja nogostupa u Umčanima
	55.079,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55.079,97
	
	+
	

	K100046
	Unutarnje uređenje sportske dvorane
	6.636,14
	3.318,07
	0,00
	0,00
	0,00
	9.954,21
	+
	
	

	K100050
	Sanacija spomenika kulture
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150.000,00
	150.000,00
	
	+
	

	K100051
	Adrenalinski park Paklina
	0,00
	0,00
	1.000,00
	10.000,00
	60.000,00
	71.000,00
	
	+
	

	K100054
	Financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO
	37.162,39
	37.162,39
	37.162,38
	40.000,00
	40.000,00
	191.487,16
	+
	
	

	K100057
	Izgradnja višenamjenske prostorije u MO Kotezi
	13.935,89
	13.935,89
	0,00
	0,00
	0,00
	27.871,78
	+
	
	

	K100058
	Kuća dalmatinskog pršuta i vina
	88.924,28
	1.142.079,77
	0,00
	0,00
	0,00
	1.231.004,05
	
	+
	

	K100059
	Rekonstrukcija kule Tina Ujevića
	208.374,81
	199.084,21
	0,00
	0,00
	0,00
	407.459,02
	
	+
	

	K100060
	Obnova informativnih ploča
	6.636,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.636,14
	+
	
	

	K100061
	Uređenje odjeljenja DV „Pčelica“ u gradskom parku
	13.272,28
	0,00
	75.000,00
	442.000,00
	0,00
	530.272,28
	
	+
	

	K100062
	Rekonstrukcija ulice A.G. Matoša
	49.107,44
	127.413,90
	0,00
	0,00
	0,00
	176.521,34
	
	+
	

	K100063
	Rekonstrukcija tvrđave „Gradina“
	0,00
	26.544,56
	0,00
	0,00
	0,00
	26.544,56
	
	+
	

	K100164
	Izgradnja vidikovca
	0,00
	0,00
	0,00
	150.000,00
	150.000,00
	300.000,00
	
	+
	

	PRIORITET 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE

	Mjera 4. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava (M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)

	Program: 1005	Odgoj i obrazovanje
	763.952,49
	686.840,53
	1.035.199,38
	931.800,00
	918.800,00
	4.336.592,40
	

	AKTIVNOST/PROJEKT

	K01 DJEČJI VRTIĆ "PČELICA"; Glava 10204 ODGOJ I OBRAZOVANJE
	755.989,12
	677.549,94
	911.315,85
	915.800,00
	902.800,00
	4.163.454,91
	+
	+
	

	A100126
	Financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika – odgoj i obrazovanje
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A100127
	Sufinanciranje programa OŠ
	5.308,91
	5.308,91
	10.854,46
	8.000,00
	8.000,00
	37.472,28
	+
	
	

	A100128
	Sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja
	2.654,46
	3.981,68
	7.500,00
	8.000,00
	8.000,00
	30.136,14
	+
	
	

	T100117
	Financiranje projekta Pčelicino novo ruho-Faza II.
	0,00
	0,00
	105.529,07
	0,00
	0,00
	105.529,07
	
	+
	

	[bookmark: _Hlk79570188]Mjera 5. Poticanje razvoja kulture i medija (M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture)

	Program: 1006   Promicanje kulture
	189.859,98
	231.999,48
	259.998,42
	600.500,00
	400.500,00
	1.682.857,88
	

	AKTIVNOST/PROJEKT

	K02 GRADSKA KNJIŽNICA; K33 CENTAR ZA KULTURU I BAŠTINU
	118.853,27
	129.802,91
	120.682,65
	155.950,00
	155.950,00
	681.238,83
	+
	
	

	A100129
	Financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – kultura i umjetnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A100002
	Kulturna zbivanja u značajne nadnevke
	0,00
	0,00
	4.754,25
	0,00
	0,00
	4.754,25
	+
	
	

	A100130
	Financiranje rada glazbene škole
	2.654,46
	2.654,46
	500,00
	3.000,00
	3.000,00
	11.808,92
	+
	
	

	A100157
	Kulturna zbivanja u značajne nadnevke
	68.352,25
	99.542,11
	134.061,52
	141.550,00
	141.550,00
	585.055,88
	+
	+
	+

	K100165
	Rekonstrukcija Tinove kule
	0,00
	0,00
	0,00
	300.000,00
	100.000,00
	400.000,00
	+
	+
	

	[bookmark: _Hlk87118973]Mjera 6. Javne potrebe u sportu (M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života)

	Program: 1007	Sport
	57.734,41
	80.430,01
	91.787,18
	108.100,00
	118.000,00
	456.051,60
	

	AKTIVNOST/PROJEKT

	A100131
	Financiranje rada Doma športova
	663,61
	132,72
	132,72
	100,00
	0,00
	1.029,05
	+
	
	

	A100132
	Financiranje rada zajednice sportskih udruga
	53.089,12
	74.324,77
	88.000,00
	88.000,00
	98.000,00
	401.413,89
	+
	
	

	A100133
	Financiranje sportskih događaja
	3.981,68
	3.981,68
	3.654,46
	20.000,00
	20.000,00
	51.617,82
	+
	
	

	A100158
	Financiranje manifestacije „Give me 5“
	0,00
	1.990,84
	0,00
	0,00
	0,00
	1.990,84
	+
	
	

	Mjera 7. Pružanje potpore radu udruga civilnog društva (M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj)

	Program: 1008	Udruge građana
	173.866,87
	194.438,91
	322.759,93
	723.500,00
	773.500,00
	2.188.065,71
	

	AKTIVNOST/PROJEKT

	A100134
	Financiranje rada DVD-a
	92.905,97
	92.905,97
	191.636,14
	236.000,00
	236.000,00
	849.448,08
	+
	
	

	A100135
	Financiranje rada HCK – gradskog društva Vrgorac
	29.862,63
	31.189,86
	31.853,47
	36.500,00
	36.500,00
	165.905,96
	+
	
	

	A100136
	Financiranje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata
	6.636,14
	13.272,28
	15.372,28
	15.000,00
	15.000,00
	65.280,70
	+
	
	

	A100137
	Financiranje rada turističke zajednice i razvoja turizma
	15.263,12
	19.908,42
	23.890,11
	41.000,00
	41.000,00
	141.061,65
	+
	
	

	A100138
	Financiranje rada humanitarnih organizacija i udruga
	5.308,91
	5.308,91
	0,00
	0,00
	0,00
	10.617,82
	+
	
	

	A100139
	Financiranje ostalih organizacija i udruga
	15.926,74
	23.890,11
	26.544,56
	30.000,00
	30.000,00
	126.361,41
	+
	
	

	A100140
	Financiranje rada lovačkih udruga
	3.981,68
	3.981,68
	3.981,69
	4.000,00
	4.000,00
	19.945,05
	+
	
	

	A100141
	Financiranje rada vjerskih zajednica
	3.981,68
	3.981,68
	3.981,68
	4.000,00
	4.000,00
	19.945,04
	+
	
	

	A100163
	Financiranje rada Gradske glazbe
	0,00
	0,00
	25.500,00
	27.000,00
	27.000,00
	79.500,00
	+
	
	

	K100055
	Izgradnja Vatrogasnog doma
	0,00
	0,00
	0,00
	330.000,00
	380.000,00
	710.000,00
	
	+
	

	Mjera 8. Pružanje socijalne i zdravstvene skrbi (M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Splitsko-dalmatinske županije i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga; M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije)

	Program: 
1009 Socijalna skrb
1012 Zdravstvo
	185.214,68
	204.791,28
	359.078,69
	622.000,00
	695.000,00
	2.066.084,65
	

	AKTIVNOST/PROJEKT

	A100142
	Financiranje božićnica za umirovljenike
	13.272,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.272,28
	+
	
	

	A100143
	Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ
	1.327,23
	1.327,23
	300,00
	1.000,00
	1.000,00
	4.954,46
	+
	
	

	A100144
	Pravo na podmirenje troškova stanovanja
	15.926,74
	10.617,82
	17.253,97
	18.000,00
	18.000,00
	79.798,53
	+
	
	

	A100145
	Pravo na podmirenje pogrebnih troškova
	1.327,23
	1.327,23
	1.327,23
	1.500,00
	1.500,00
	6.981,69
	+
	
	

	A100146
	Jednokratne novčane pomoći
	19.908,42
	13.935,89
	14.799,61
	15.000,00
	15.000,00
	78.643,92
	+
	
	

	A100147
	Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama
	3.981,68
	5.308,91
	7.327,23
	10.000,00
	10.000,00
	36.617,82
	+
	
	

	A100148
	Sredstva za ogrijev socijalnog ugroženim osobama
	13.272,28
	13.272,28
	0,00
	0,00
	0,00
	26.544,56
	+
	
	

	A100149
	Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad
	33.180,70
	33.180,70
	33.180,70
	34.000,00
	34.000,00
	167.542,10
	+
	
	

	A100150
	Sufinanciranje troškova prijevoza
	9.290,60
	9.290,60
	18.000,00
	19.000,00
	19.000,00
	74.581,20
	+
	
	

	A100151
	Financiranje programa zapošljavanja – javni radovi
	17.983,94
	37.560,55
	18.353,40
	38.000,00
	38.000,00
	149.897,89
	+
	
	

	A100152
	Prijevoz pitke vode
	9.290,60
	10.617,82
	15.000,00
	15.000,00
	15.000,00
	64.908,42
	+
	
	

	A100153
	Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću
	5.308,91
	7.963,37
	10.617,82
	11.000,00
	11.000,00
	45.890,10
	+
	
	

	A100154
	Financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“
	1.327,23
	1.327,23
	300,00
	1.000,00
	1.000,00
	4.954,46
	+
	
	

	A100161
	Financiranje projekta „Treća dob“
	0,00
	18.581,19
	20.308,92
	21.000,00
	21.000,00
	80.890,11
	+
	
	

	T100113
	Projekt „Znanjem za Vrgorac“
	39.816,84
	40.480,46
	47.829,75
	55.500,00
	55.500,00
	239.127,05
	+
	
	

	T100117
	Financiranje programa zapošljavanja žena "Zaželi" III. faza
	0,00
	0,00
	153.480,06
	379.000,00
	452.000,00
	984.480,06
	
	+
	

	A100155
	Financiranje potreba u zdravstvu Grada Vrgorca
	0,00
	0,00
	1.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	7.000,00
	+
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6. [bookmark: _Toc156390611]OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) praćenje provedbe definira se kao proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja. 
Praćenje provedbe vrši se kontinuirano tijekom čitavog razdoblja provedbe, a o rezultatima provedbe izvještava se odgovarajuće partnerstvo najmanje jednom godišnje. Proces prati pokazatelje učinka i pokazatelje rezultata s ciljem prikupljanja odgovarajuće količine relevantnih podataka za praćenje provedbe. 

Svaki opći cilj povezan je s jednim ili više pokazatelja učinka koji su ključni za razumijevanje realiziranosti ciljeva. Pokazatelji učinka utvrđeni su za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) pokazatelj učinka definira se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog strateškog cilja. Cilj se smatra postignutim ako su postignuti s njim povezani očekivani učinci. 

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.  
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